2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路工程项目绩效评价报告

项 目 名 称 ：2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路工

程项目

项目实施单位： 福州市鼓楼区建设中心

委 托 单 位 ：福州市鼓楼区财政局

评 价 机 构 ：福州德榕会计师事务所有限公司

2023年12月14日

目        录

一、项目概述––––––––––––––––––––––––––––-–1

（一）项目背景、实施目的及项目内容–––––––––––––––––––1

（二）项目资金情况–––––––––––––––––––––––––––2

（三）项目绩效目标–––––––––––––––––––––––––––3

二、绩效评价工作开展情况–––––––––––––––––––––––– 4

（一）绩效评价的目的、对象和范围––––––––––-––––––––––4（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等––– 4

（三）绩效评价工作过程––––––––––-–––––-–––––––––9

三、绩效评价指标分析–––––––––––––––––––––––––- 9

（一）项目决策情况––––––––––––––––––––––––––  9

（二）项目过程情况–––––––––––––––––––––- –––––11

（三）项目产出情况–––––––––––––––––––––––-–––- 13

（四）项目效益情况–––––––––––––––––––––––––- - -15

四、存在的问题及原因分析–––––––––––––––––––––––-  17

五、意见及建议–––––––––––––––––––––––- - - - - -  17

后附：2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路工程建设费用项目绩效评价评分表及相关佐证资料附件

2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路

工程项目绩效评价报告

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、《中共福州市委、福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（榕财统〔2020〕13号），福州市鼓楼区财政局委托福州德榕会计师事务所有限公司成立专项工作组，于2023年11-12月对福州市鼓楼区建设局“ 2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路工程项目”开展绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

- 项目概述

（一）项目背景、实施目的及项目内容

1.项目立项背景

社会主义市场经济的发展，要求良好的市政道路建设做保障，鼓楼区地处省会核心城区，结合白马路沿线旧改地块，需要极大地改善周边交通环境，启动道路建设，使交通顺畅。

本项目位于鼓楼区杨桥路南侧、白马路西侧、西二环东侧，新西河北侧。该片区主要为居住和学校用地。上述区域内分布着大量的居民区以及杨桥中学、福建幼儿师范高等专科学校（白马校区）、福建幼儿师范高等专科学校附属幼儿园等。该片区内部无大路，以支路街巷为主，宽度在4~10米，出行极其不便。同时，该片区部分小区属于白马路沿线旧改地块，已拆除完毕。为解决该片区交通难题，并结合地块旧改，根据市委市政府关于缓堵项目安排，杨桥中学南侧规划道路启动建设。该道路的建设将极大的改善周边交通环境，为出行交通提供较大便利。

- 2.项目实施目的

- 完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通，有利于为群众解决道路周边交通难题和缓堵问题，提供便利的出行条件，不断增强周边群众获得感、幸福感。

- 3.项目内容

- 项目位于杨桥中学南侧，西起于现状杨南街，东至现状西涧前巷。长度402.787米，规划红线宽度12米。项目道路等级均为城市支路，设计速度为20公里/小时。设计荷载为路面设计标准轴载BZZ-100 。抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g。工程建设包括道路、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信排管、交通及安全设施等内容。

- 项目资金情况

根据福州市鼓楼区发展和改革局2019年12月17日《关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程项目可行性研究报告的批复》（鼓发改基[2019]24号），项目总投资7487.18万元，其中：工程费用1553.75万元，工程建设其他费用5378.82万元，基本预备费用554.61万元。项目建设资金由福州市财政统筹安排。

福州市城乡建设局于2021年6月23日向市财政局发起《福州市城乡建设局关于转报杨桥中学南侧规划道路工程建设费用拨付的函》（榕建城[2021]166号），申请杨桥中学南侧规划道路工程建设费用款项共计551.715万元，其中：工程施工进度款496万元（拨付至合同价的48%），其他建设相关费用55.715万元。福州市财政局于2021年9月19日下达《福州市财政局关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用的通知》（榕财建（指）[2021]133号），杨桥中学南侧规划道路工程款项拨付指标：1、主体工程进度款496万；2、监理费11.83万元；3、设计费15.95万元；4、勘察费9.71万元；5、评审费1.21万元、以上合计534.7万元。

“杨桥中学南侧规划道路工程建设费用”项目批复预算资金534.7万元，其中：2021年支出98.2965万元，2022年支出436.4035万元，2022年预算执行率100%。

表2  2022年福州市鼓楼区杨桥中学南侧规划道路工程建设费用预算和支出情况明细表

金额单位：万元

| 数据来源：福州市鼓楼区建设中心 项目资金内容 | 预算金额 | 资金到位数 | 实际支出金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨桥中学南侧规划道路工程建设费用 | 436.4035 | 436.4035 | 436.4035 | 100% |

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

提高杨桥中学南侧规划道路工程专项资金使用效益，更好地实现周边群众便利出行的目标。

2.项目绩效目标

根据福州市鼓楼区发展和改革局《关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程项目可行性研究报告的批复》（鼓发改基[2019]24号）文件以及2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用项目绩效自评报告，2022年度项目绩效目标见以下表3

表3 2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | =1条 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 当年完成率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成投资额 | ≥400万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的

（1）评价项目实施规范性。通过对资金拨付、使用、管理规范性的评估，发现资金分配、使用和管理存在的困难和问题。

（2）评价项目产出和效益。通过对鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用项目绩效目标数量和质量的产出，以及产生的经济、社会、生态、可持续性影响效益的评价，发现存在的问题，为改进预算工作提供参考依据。

（3）评价项目实施持续性。通过绩效评价，研究提出完善鼓楼区规划道路工程建设旧改地块项目经费政策的相关建议。

2.评价对象及评价范围

（1）评价对象

本次绩效评价的对象为鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程项目。

（2）评价范围

鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用合计436.4035万元的使用情况及分析。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1.绩效评价原则

鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程项目专项资金的绩效评价，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2.评价指标体系

本次评价通过项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，采用了4个一级指标，设计了10二级指标以及23个三级具体指标。在确定评价指标的基础上，依据各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

3.评价标准

基于评价目的、依据和方法，结合鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用项目实际情况，设计了“鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程项目绩效评价指标体系”。本绩效评价指标体系的设计思路改变过去注重评估项目投入、过程以及产出与效益的全过程，转向重点评估项目的决策、过程、产出、效益和满意度情况，关注被评估单位的目标设定和产出效益以及后续评价的系统性。具体而言，在产出方面，主要关注项目产出数量和质量方面情况；在效益方面，主要关注项目社会、生态和可持续影响方面的效益；在满意度方面，主要关注项目受益群体满意度。

绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，10个二级指标，23个三级指标，根据各个指标的重要性程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，过程指标20分，产出指标24分；效益指标36分。具体指标体系和评分标准见表2-1。

表2-1 鼓楼区2022年关于下达杨桥中学南侧规划道路工程项目绩效评价指标体系

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项（5%） | 立项依据 充分性（2%） | 本指标1分。项目是否有立项依据，项目立项是否有符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合得分，否则不得分 |
|  |  | 本指标1分。项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得分，否则不得分。 |
|  | 立项程序 规范性（3%） | 本指标2分。项目是否按照规定的程序申请设立，符合得分，否则不得分. |
|  |  | 本指标1分。事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标（12%） | 目标编制数量（3%） | 本指标3分，项目有自评绩效目标，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。 |
|  | 绩效目标合理性（3%） | 本指标1分。项目是否有绩效目标。 |
|  |  | 本指标1分。是否与项目实施单位职责密切相关 |
|  |  | 本指标1分。项目是否为市政维护经费项目所必需 |
|  | 绩效指标 明确性（6%） | 本指标4分。是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 |
|  |  | 本指标2分。是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入（3%） | 预算编制 科学性（2%） | 本指标2分。①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。全部符合得2分，少一条扣0.5分 |
|  | 资金分配 合理性（1%） | 本指标1分。①预算资金分配依据是否充分，分配依据充分得1分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，资金分配额度合理得1分。 |
| 资金管理（11%） | 资金到位率（2%） | 本指标2分。资金到位率B=（实际到位资金/预算资金）X100%，本指标2分。B=100%时，得满分2分，B﹤100%时得分为2×B。 |
|  | 预算执行率（4%） | 本指标4分。预算执行率D=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，D=100%时得4分，D﹤100%时得分为4×D。 |
|  | 资金使用 合规性（5%） | 本指标1分。项目资金是否实行专账管理 |
|  |  | 本指标1分。资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |
|  |  | 本指标1分。是否符合项目预算批复或合同规定的用途 |
|  |  | 本指标1分.资金支出是否按照合同标准 |
|  |  | 本指标1分。是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 组织实施（9%） | 管理制度 健全性（4.5%） | 本指标3分。项目有财务与业务管理制度得3分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 |
|  |  | 本指标1.5分。财务与业务管理制度合法、合规、完整，否则不得分。 |
|  | 制度执行 有效性（4.5%） | 本指标1.5分。项目招投标是否符合规定，不符合规定一项扣0.5分。 |
|  |  | 本指标1.5分。是否采取了监督考评等必需的控制措施或手段，未有监督考评管控措施不得分。 |
|  |  | 本指标1.5分。实施督查、验收、勘查相关记录是否完整 |
| 数量指标（2%） | 新建、改建数量（2%） | 本指标2分。建设项目数量完成1项得满分2分，未完成不得分。 |
| 质量指标（22%） | 施工单位资质达标率（5%） | 反映建设施工单位资质情况。施工企业为一级按5%计分，二级按3.5%计分，三级按1.5%计分 |
|  | 设计单位资质达标率（5%） | 反映建设设计单位资质情况。设计单位为一级按5%计分，二级按3.5%计分，三级按1.5%计分 |
|  | 监理单位资质达标率（5%） | 反映监理单位资质情况。监理单位为甲级按5%计分，乙级按3.5%计分，丙级按1.5%计分 |
|  | 项目验收合格率（7%） | 建设工期是否符合合同及文件规定。符合合同及文件规定得满分3分；不符合合同文件规定，有说明及相关附件得满分3分，无说明有相关附件得1.5分，无说明无相关附件不得分。 |
|  |  | 反应工程质量情况。质量验收合格的施工工程质量等级：优得4分，良得2.5分，合格得1.5分。 |
| 可持续影响指标(12%) | 路面完好率(6%) | 本指标6分。路面完好率=建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%，实际路面完好率100%得6分；现出现瑕疵，扣4分；出现瑕疵，整改扣2分；出现瑕疵不整改得0分。 |
|  | 路灯亮灯率(6%) | 本指标6分。路灯亮灯率=正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%，目标数95%，实际路灯亮灯率等于大于95%时得6分，否则不得分. |
| 社会效益指标(6%) | 受益使用者(6%) | 本指标6分。受益使用人目标数3，实际受益使用人数超过或等于目标受益使用人数2时得6分；小于目标值时，不得分 |
| 服务对象满意度指标（18%） | 结算对象满意率(6%) | 本指标6分。得分为=6*道路养护工作实施后路面的平整舒适度满意率。 |
|  | 雨后道路的排水情况满意率(6%) | 本指标6分。得分为=6*雨后道路的排水情况满意率 |
|  | 市区人行便道的平整舒适满意率(6%) | 本指标6分。得分为=6*市区人行便道的平整舒适满意率 |

4.评价方法

本次绩效评价主要采用发放调查问卷的评价方法，收集数据材料，在此基础上发现存在的主要问题，形成绩效评价意见。

（1）座谈调研。由福州市鼓楼区财政局组织，与福州市鼓楼区建设局负责人以及部分群众代表进行座谈调研，深入沟通交流鼓楼区道路工程项目实施过程、效果，以及政策实施完善的相关建议。

（2）满意度调查。发放服务对象满意度调查问卷，对周边居民、周边学校学生、周边学校家长实施满意度调查进行评判，收集相关意见，评价绩效目标实现程度。

（3）对比分析法。通过对项目实际产出和效益与预期目标进行分析对比，定性分析与定量分析相结合，评价项目目标实现程度。通过与上一年度实施产出和效果的对比，评价项目实施绩效。

5.评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案的通知〉》（榕委发〔2019〕9号）

（3）福州市人民政府专题会议纪要[2018]396号《关于研究土地领域巡视整改工作等问题的纪要》

（4）鼓发改基[2019]24号，关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程项目可行性研究报告的批复

（5）福州市财政投资评审中心《关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程最高限额的评审报告》（榕财投评[2020]1186号）

（6）榕建城[2021]166号福州市城乡建设局关于转报杨桥中学南侧规划道路工程建设费用拨付的函

（7）福州市鼓楼区建设局《关于转报福州市杨桥中学南侧规划道路工程建设进度款拨付的请示》（鼓建[2021]246号）

（8）福州市财政局《关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用的通知》（榕财建（指）[2021]133号）

（9）福州市鼓楼区人民政府办公室文件《福州市鼓楼区人民政府办公室转发区财政局关于加强财政性投资建设项目资金管理规定的通知》（鼓政办[2015]33号）

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

项目启动。项目牵头单位福州市鼓楼区财政局与福州市鼓楼区建设局成立了评价组并积极进行前期准备工作，确定了评价的目的、范围、原则及工作方案；评价组成员通过沟通、交流，制定了评价指标体系。

2.数据采集、现场核查

2023年11月中下旬，评价工作进入实施阶段，评价组对鼓楼区福州市鼓楼区建设局绩效评价涉及的所有数据进行了现场的数据采集、资料核查和实地检查，并设置了群众满意度调查问卷，发放30份调查问卷进行调查，从而对项目有更深入的了解。

3.资料汇总、评价分析

评价组按照绩效评价的原则和规范，对数据进行汇总、对比、分析，进一步完善证明材料，形成项目基础数据表。

4.沟通反馈、报告撰写

经过与项目实施单位反复沟通、交换意见，项目组内部讨论和修改，完成评价报告的撰写工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标下设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”3个二级指标；分值20分，评价得分16.8分。

1.项目立项（满分5分，得5分）

（1）立项依据充分性（满分2分，得2分），是衡量立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

2022年度本项目立项是按福州市人民政府专题会议纪要[2018]396号《关于研究土地领域巡视整改工作等问题的纪要》和福州市鼓楼区发展和改革局鼓发改基[2019]24号《关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程项目可行性研究报告的批复》文件，立项符合国家规定，有立项的相关程序，立项依据充足，可得满分2分。

（2）立项程序规范性（满分3分，得3分），项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目有可行性研究报告、福州市财政投资评审中心《关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程最高限额的评审报告》（榕财投评[2020]1186号）、福州市规划设计研究院出具的《福州市杨桥中学南侧规划道路工程招标控制价》和《福州杨桥中学南侧规划道工程工程量清单》、成立预算绩效评定工作组，立项程序规范，可得3分。

2.绩效目标（满分12分，得10.8分）

（1）目标编制数量（满分3分，得1.8分），项目有自评绩效目标，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

本项目绩效目标共6个（建设项目数量、项目验收合格率、当年完成率、资金使用率、年度完成投资额、结算对象满意率），见自评表自评系统，得分0.3*6=1.8分。

（2）绩效目标合理性(满分3分，得3分)，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

本项目绩效目标均与市政规划道路工程建设费用相关、项目实施单位职责密切相关、为市政规划道路工程建设经费项目所必需，因而得3分。

（3）绩效指标明确性（满分6分，得6分），依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、可衡量的指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，是否与项目目标任务数或计划数相对应的绩效指标。

规划道路工程建设费用绩效指标已细化、可衡量予以体现，与项目目标任务数对应，设置合理得6分。

3.资金投入（满分3分，得1分）

（1）预算编制科学性(满分2分，得0分)，项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

2022年度本项目期初未见测算预算额度，该项目得0分。

（2）资金分配合理性（满分1分，得1分），项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

2022年度杨桥中学南侧规划道路工程建设费用按照福州市财政局榕财建（指）[2021]133号《福州市财政局关于下达杨桥中学南侧规划道路工程建设费用的通知》执行，制定项目资金管理办法得1分。

（二）项目过程情况

项目过程下设“资金管理”“组织实施”2个二级指标；分值20分，得20分。

- 1.资金管理（满分11分，得分11分）

（1）资金到位率（满分2分，得2分），实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率B=（实际到位资金/预算资金）X100%，本指标2分。B=100%时，得满分2分，B﹤100%时，得分为2×B。实际到位资金436.4035万元，预算资金436.4035万元，资金到位率=436.4035万元/436.4035万元=100%，得分2分。

（2）预算执行率（满分4分，得4分），项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，本项目2022年度实际支出资金436.4035万元，实际到位资金436.4035万元，预算执行率=436.4035万元/436.4035万元X100%=100%，得分4分。

（3）资金使用合规性（满分5分，得5分），项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。资金合规性设置5个小点：项目资金是否实行专账管理（1分）、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）、资金支出是否按照合同标准（1分）、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）

以上五个方面经查看2022年3.11#、4.17#、7.13#凭证资金使用正常，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得5分。

- 2.组织实施（满分9分，得分4.5分）

（1）管理制度健全性（满分4.5分，得2.5分），项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全（有相关制度得3分），用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况（本指标1.5分。项目执行中是否符合相关管理规定符合得分，一条以上不符合扣0.5分，直至扣完分为止）。

财务按鼓政办[2015]33号《福州市鼓楼区人民政府办公室转发区财政局关于加强财政性投资建设项目资金管理规定通知》制度执行，未设立业务专项管理制度，本指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性（满分4.5分，得4分），项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

制度执行有效性设置三个方面规定：项目招投标是否符合规定，符合指标得1.5分，不符合规定一项扣0.5分；是否采取了监督考评等必需的控制措施或手段，采取监督指标得1.5分，未有监督考评管控措施不得分； 实施督查、验收、勘查相关记录是否完整，指标得1.5分。

福州市规划设计研究院出具的《福州市杨桥中学南侧规划道工程招标控制价》，福州市鼓楼区建设中心向福建闽兆建筑工程有限公司出具的中标通知书，项目成立预算绩效评定小组，制作了2022年度预算项目绩效自评报告。制度执行提供了工程竣工验收书，有效性中项目招投标未见施工班组工程签证记录表，无小修任务单，扣0.5分，其他两个方面均符合，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出下设“数量指标”和“质量指标”2个二级指标；分值24分，得15分。

1.数量指标（满分2分，得2分）

新建、改建数量(满分2分，得2分)，规划道路工程建设费用项目数量＝1条，实际规划道路工程建设费用项目数1个，得2分，否则不得分。

2022年度规划道路工程建设费用项目1个，得分2分。

- 2.质量指标（满分22分，得13分）

（1）施工单位资质达标率(满分5分，得1.5分)。本指标1.5分，反映建设施工单位资质情况。施工企业为一级按5%计分，二级按3.5%计分，三级按1.5%计分。

福建闽兆建筑工程有限公司市政工程资质为三级，本指标得1.5分。

- 设计单位资质达标率(满分5分，得5分)。本指标5分，反映建设设计单位资质情况。设计单位为一级按5%计分，二级按3.5%计分，三级按1.5%计分。

- 福州市规划设计研究院集团有限公司市政工程资质为甲级，本指标得5分。

（3）监理单位资质达标率(满分5分，得3.5分)。本指标3.5分，反映监理单位资质情况。监理单位为甲级按5%计分，乙级按3.5%计分，丙级按1.5%计分。

福建泰闽强建设工程有限公司工程资质为市政公用工程监理乙级，本指标得3分

- 项目验收合格率(满分7分，得3分)。本指标3分，反映建设工期是否符合合同及文件规定。符合合同及文件规定得满分3分，不符合合同文件规定，有说明及相关附件得满分3分，无说明有相关附件得1.5分，无说明无相关附件不得分。反应工程质量情况。质量验收合格的施工工程质量等级：优得4分，良得2.5分，合格得1.5分。

①本项目工程竣工验收证书中注明开工日期21年3月10日，竣工日期22年9月2日。不符合鼓发改基[2019]24号，关于福州市杨桥中学南侧规划道路工程项目可行性研究报告的批复中的建设工期为9个月的规定。在评价过程中福州市鼓楼区建设中心提供工程联系单两份，显示21.5.18停工，2022.2.25通知2022.3.1前进场施工，未注明停工原因，中心未提供说明。故本指标得1.5分。

②本项目验收记录体现“合格”，本指标得1.5分

- （四）项目效益情况

效益下设“可持续影响指标”、“社会效益指标”、“满意度”3个二级指标，满分36分，得分34分。

- 1.可持续影响指标（满分12分，得分10分）

（1）路面完好率（满分6分，得分4分），本指标4分。路面完好率=建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%，实际路面完好率100%得6分；如出现瑕疵，扣4分；出现瑕疵，整改扣2分；出现瑕疵不整改得0分。杨桥中学南侧路面抽查路面出现裂纹（附抽检照片），有维护工程联系单，附现场修缮照片，因已出现瑕疵并整改，故本指标得4分。

（2）路灯亮灯率（满分6分，得分6分），本指标6分。路灯亮灯率=正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%，目标数95%，实际路灯亮灯率等于大于95%时得6分，否则不得分。经抽检，杨桥中学南侧路灯亮灯，未见异常，附抽检照片。

2.社会效益指标（满分6分，得分6分）

受益人数（满分6分，得6分），本指标6分。受益使用人目标数3，实际受益使用人数超过或等于目标受益使用人数2时得6分；小于目标值时，不得分。受益使用目标数3个：周边群众、杨桥中学学生、杨桥中学家长，超过目标数2个，本指标得6分。

3.服务对象满意度指标（满分18分，得18分）

（1）结算对象满意率（满分6分，得6分）,本指标6分。得分为=6*道路养护工作实施后路面的平整舒适度满意率。发放满意度问卷1份，收回1份，满意率100%，本指标得6分福建闽兆建筑工程有限公司填写满分（中标公司）

（2）雨后道路的排水情况满意率（满分6分，得6分）,本指标6分。得分为=6*雨后道路的排水情况满意率。发放满意度问卷30份，收回30份，满意率100%，本指标得6分。

设置了问卷调查：《关于杨桥中学南侧规划道路工程服务对象满意度的调查问卷》。截至2023年12月11日止，共收回有效问卷10份（其中周边居民10份，杨桥中学学生10份，杨桥中学学生家长10份），评价对杨桥中学南侧规划道路工程平均满意度为= 100 %（其中周边居民100%，杨桥中学学生100%，杨桥中学学生家长100%），得分为6分。

（3）市区人行便道的平整舒适满意率（满分6分，得6分）,本指标6分。得分为=6*市区人行便道的平整舒适满意率。发放满意度问卷30份，收回30份，满意率100%，本指标得6分。

设置了问卷调查：《关于杨桥中学南侧规划道路工程服务对象满意度的调查问卷》。截至2023年12月11日止，共收回有效问卷10份（其中周边居民10份，杨桥中学学生10份，杨桥中学学生家长10份），评价对杨桥中学南侧规划道路工程平均满意度为= 100 %（其中周边居民100%，杨桥中学学生100%，杨桥中学学生家长100%），得分为6分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置的全面性有待完善

福州市鼓楼区建设局在财政支出项目绩效目标表中设置了绩效指标，但指标设置的全面性有待提高。杨桥中学南侧规划道路工程是为周边居民、路人和学校学生及家长服务的，该工作对受益者的满意度绩效指标未予以设置。

- （二）组织实施制度执行的有效性有待提高

- 杨桥中学南侧规划道路工程验收，组织实施制度执行的有效性有待提高。福州市鼓楼区建设局在实施督查、验收、勘查相关记录指标中只提供工程竣工验收证书，未见施工班组工程签证记录表，未见记录工程质量的资料。评价组在对杨桥中学南侧路面考评抽检中发现路面存在裂纹瑕疵，福州市鼓楼区建设中心向福建闽兆建筑工程有限公司提出维护修缮处理。

六、意见及建议

（一）提升绩效目标管理意识，科学设置绩效指标

- 首先，建议主管部门结合政策初衷、杨桥中学南侧规划道路工程项目的实际情况、调研数据等设置合理可行的年度目标，再将年度目标进一步梳理成年度绩效指标。其次，执行部门应加强政策解读，绩效指标的设置需符合政策初衷，并尽量全面、细化、量化，标准以及项目实际情况进行设置；此外，受益人对项目实施过程、效果最具发言权，建议通过定期走访、官网等途径对受益人进行满意度调查，以便更全面反应项目实施效果，不断优化、改进政策。

- （二）建议加强对项目过程的监控、反馈力度

- 在项目实施过程中，主管部门应加大对项目实施的全过程监管力度，落实各项主体责任，及时监控目标、指标的约束力，并在此基础上，监测、分析政策的实施效果。

(三）提高专项资金分配合理性，确保专项资金支出与政策目的相吻合

建议主管部门明确政策设立好专项资金支付范围，强化对专项资金全过程的监管力度，避免资金使用与项目目标、政策初衷出现偏差；同时明确细化和控制专项资金使用范围，并结合项目目标、产出、效益指标以及调研情况等不断优化分配资金，保证专项资金发挥最大功效。

（四）建议科学化申请和安排预算资金，提高资金的使用效率

建议福州市鼓楼区建设局科学化申请、管理和安排预算资金，根据项目实际情况及时申请预算资金、及时下拨规划道路工程建设费用。