财政支出项目

绩 效 评 价 报 告

项 目 名 称： 临时工工资

项目承担单位：

项目主管部门： 福州市鼓楼区地方志编纂委员会

填 报 日 期 ： 2018  年  9 月  25 日

- 福州市财政局  制

- 目              录

（一）临时工工资项目绩效自评报告

（二）临时工工资项目绩效自评表

（三）临时工工资项目绩效评价工作方案

（四）临时工工资项目预算绩效管理领导小组名单

（五）临时工工资项目佐证材料清单

（六）临时工工资项目绩效监控表

鼓楼区方志委2017年度财政支出临时工

工资项目绩效评价自评报告

- 项目总体情况

2017年，该项目主要任务是：继续加快推进二轮修志工作，开展年鉴编纂工作，挖掘整理史志地情资料积极为区委、区政府中心工作服务。围绕上述任务，本年度该项目目标：协助完成《鼓楼年鉴（2017）》编纂出版；协助完成区志编纂各项工作；协助做好志稿评审及上级验收工作;根据景观整治指挥部要求，协助搜集整理有关资料，提供文史支持。

本项目2017年度预算“一上”申报数7万元，“二下”批复数7万元，当年实际到位7万元，支出7.56万元,其中0.89万元为追加财政资金。本年度主要支出内容为临时工工资奖金发放。项目实施保证了方志委的人员配备和方志工作的正常运行。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分85.84分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-≧92%，实际完成108.06%，超额完成目标值16.06%。

2.产出-数量目标-委托公司-1家，实际完成1家。

3.效益-社会效益目标-年末就业人数，实际就业人数2人。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

临时人员存在一定的流动性,因此,预算与实际拨付的临时工工资存在一定的差额,属于正常情况。暂无发现其他的问题。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分17.44分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。

得分：6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际情况：预算执行率=6.67/7=95.29%。

得分：6×95.29%=5.72分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=6.67/7=95.29%。

得分：6×95.29%=5.72分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分32.4分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为贾学勤主任；成立了评价工作组，工作组成员詹静娴(科员)、金林雪、杨伟忠。

得分：3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。。

实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分：3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。。

实际情况：编制6个产出与效益类目标。

得分：6×0.5=3分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分：3/10×5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：目标完成质量=（108.06%+100%+100%

/3=102.68%。

得分：6×102.68%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告。

得分： 5分。

（7）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并已填报监控表和监控报告。

得分： 2分。

（8）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目相关管理制度。

得分： 2分。

（9）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分： 2分。

（10）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目资金管理办法。

得分： 2分。

（11）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分： 2分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-临时工工资发放人数

评分标准：分值6分，工资发放人数超过1人得满分，低于1人时不等分。

实际情况：2017年聘请临聘人员2人。

得分：聘请临聘人员2人=期初目标2人，得6分

（2）产出与效益-产出质量-临聘人员年度考核

评分标准：分值6分，实际完成值达到或优于预设值2人均合格 （期初绩效目标值：合格 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：年度临聘人员考核2人均为合格。

得分：临聘人员年度考核合格=期初目标2人均合格,得6分。

（3）产出与效益-社会效益-年末就业人数

评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值2人（期初绩效目标值：2人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：年末实现就业人数2人

得分：年末就业人数2人=期初目标2人,得6分。

（4）产出与效益-服务对象满意度-临时工对单位环境满意度

评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值50%（期初绩效目标值：50%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：临时工对单位满意度为100%

得分：满意度100%＞期初目标50%，得6分。

（5）产出与效益-服务对象满意度-临时工对薪酬发放满意度

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值50%（期初绩效目标值：50%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：临时工对薪酬发放满意度为100%

得分：满意度100%＞期初目标50%，得6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-临时工对单位工作满意度

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值50%（期初绩效目标值：50%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：临时工对单位工作满意度为100%

得分：满意度100%＞期初目标50%，得6分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

福州市鼓楼区地方志编纂委员会

2018年9月25日