财政支出项目

绩 效 评 价 报 告

项 目 名 称： 地方志编纂工作经费

项目承担单位：

项目主管部门： 福州市鼓楼区地方志编纂委员会

填 报 日 期 ： 2018  年  9 月  25 日

- 福州市财政局  制

- 目              录

（一）地方志编纂工作经费项目绩效自评报告

（二）地方志编纂工作经费项目绩效自评表

（三）地方志编纂工作经费项目绩效评价工作方案

（四）地方志编纂工作经费项目预算绩效管理领导小组名单

（五）地方志编纂工作经费项目佐证材料清单

（六）地方志编纂工作经费项目绩效监控表

鼓楼区方志委2017年度财政支出地方志

编纂工作经费项目绩效评价自评报告

- 项目总体情况

2017年，我委主要任务是：继续加快推进二轮修志工作，开展年鉴编纂工作，挖掘整理史志地情资料积极为区委、区政府中心工作服务。围绕上述任务，本年度绩效目标内容：完成《鼓楼年鉴（2017）》编纂出版；完成《鼓楼区志（1996-2005）》志稿总纂；组织开展志稿评审及上报验收工作。

本项目2017年度预算“一上”申报数46万元，“二下”批复数46万元，当年实际到位46万元，支出42.86万元。其中支出总金额42.86万元为上年财政结转结余资金。本年度主要支出内容为方志和年鉴出版的经费。项目实施保证了方志委工作的正常运行。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分82.08分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算完成率-≧80%，实际完成93.18%，超额完成目标值13.18%。

2.产出-数量目标-出版刊物-1000册，实际完成1000册。

3.效益-可持续影响目标-赠阅《鼓楼年鉴》700册，实际完成赠阅800册。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）该项目资金完全由上年结转结余资金组成,预算编制准确率低。

2.改进建议

（1）加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分17.18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。

得分：6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际情况：预算执行率=42.863953/46=93.18%。

得分：6×93.18%=5.59分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=42.863953/46=93.18%。

得分：6×93.18%=5.59分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.9分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为贾学勤主任；成立了评价工作组，工作组成员詹静娴(科员)、金林雪、杨伟忠。

得分：3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。。

实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分：3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。。

实际情况：编制5个产出与效益类目标。

得分：5×0.5=2.5分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。

实际情况：期初编制三类3种目标。

得分：3/10×5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：目标完成质量=（93.18%+100%+114.29%

/3=102.19%。

得分：6×102.49%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告。

得分： 5分。

（7）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并已填报监控表和监控报告。

得分： 2分。

（8）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目相关管理制度。

得分： 2分。

（9）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分： 2分。

（10）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位独立制定项目资金管理办法。

得分： 2分。

（11）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分： 2分。

3.绩效自评个性指标分值40分，得分33分，其中：

（1）产出与效益-产出数量-出版《鼓楼区志（1996-2005）》、《鼓楼年鉴（2017）》。

评分标准：分值6分，《鼓楼区志（1996-2005）》、《鼓楼年鉴（2017）》全产出得满分，否则按比例得分。

实际情况：2017年产出《鼓楼年鉴（2017）》。

得分：3分

（2）产出与效益-产出数量-出版印刷《鼓楼年鉴（2017）》1000册。

评分标准：分值6分，实际完成值达到或优于预设值1000册 （期初绩效目标值： 1000册  ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：由海峡书局出版社出版印刷《鼓楼年鉴（2017）》1000册。

得分： 6分

（3）产出与效益-产出质量-《鼓楼年鉴（2017）》出版受损

评分标准：分值6分，实际完成值达到或优于预设值0本 （期初绩效目标值：低于 5本 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：委托出版公司较为负责《鼓楼年鉴（2017）》出版无受损。

得分：6分。

（4）产出与效益-社会效益-《鼓楼年鉴（2017）》交换及赠阅数量

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值800册（期初绩效目标值： 700册 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：交换及赠阅数量达800册

得分：6分。

（5）产出与效益-环境效益-景观改造提供图册、文字资料

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值100%(期初绩效目标值：100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况： 配合提供景观改造图册和文字。

得分：6分。

（6）产出与效益-服务对象满意度-走访部门、街镇开展上门送志（鉴）、读志（年鉴）、用志活动

评分标准：本指标6分。实际完成值达到或优于预设值85%（期初绩效目标值：70% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：走访85%的部门、街镇开展上门送志（鉴）、读志（年鉴）、用志活动。

得分：6分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

福州市鼓楼区地方志编纂委员会

2018年9月25日