2017年度水部街道公共文化工作经费

绩效评价自评报告

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作，强化资金支出绩效理念，提高财政资金使用效率，我街道对公共文化工作经费使用的工作成效进行检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评76分。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位项目基本情况

水部街道通过建设各类基层文化队伍，在提升基层文化队伍素质的同时，积极开展文化活动为载体，丰富群众业余文化生活，不断提升各类文化设施，举办各类文体活动，满足群众文化需求。

（二）项目财务管理状况

2017年决算项目支出100万元，项目支出主要用于公共文化服务经费支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我街道按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

三、项目绩效分析

 （一）项目绩效评价工作开展情况

1．选用的评价指标和评价方法

我街道组织成立了绩效评价工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，详细自查，对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

（二）项目绩效目标完成情况

1．投入目标完成情况

按照绩效目标设定，2017年财政经费资金投入预算安排100万元，实际拨付支出72.99万元，投入目标完成率72.99%。

2．产出目标完成情况

项目包含购置各类文化实施的费用等。

3．效益目标完成情况

不断推进公共文化服务体系建设，采取了一系列政策措施，按照公益性、基本性、均等性和便利性的要求，大力发展公益性文化事业，改善文化生活馆各类设施等项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好，促进社会和谐发展。

（三）项目绩效分析

1.投入指标体系得15分，其中：

（1）项目时效方面满分6分，得5分。项目实际支出按计划进行。

（2）项目执行方面满分6 分，得5分。项目预算执行率达100%。

（3）资金落实方面满分6分，得5分。项目资金使用率达100%。

2．过程指标体系得28分，其中：

（1）绩效管理方面满分32分，得26分。成立预算绩效管理领导小组和评价工作组，全面编制绩效目标，开展预算执行情况监控，实时采取必要的控制措施或手段保证质量，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准。

（2）项目管理方面满分14分，得2分。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

3．产出与效益指标体系得33分，其中：

（1）产出数量方面满分6分，得6分。购置各类文化设施10件。

（2）产出质量方面满分6分，得5分。我街道组织绩效评价工作小组，根据资金使用情况，进行自查。合格率达100%。

（3）项目效益方面满分24分，得22分。通过改善公共文化场所各类设施，大力发展公益性文化事业等项目总体满意度高。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1．对公共文化的重要性、必要性、紧迫性认识不够，认为文化是“软任务”。

2．文化活动场所较少，群众对公共文化需求日益提升，开展文化活动能力十分局限。

（二）项目改进建议和措施

1．加强公共文化服务体系建设，健全公共文化服务机构，完善公共文化服务网络，强化公共文化信息传输能力，加强文化设施建设经费投入面结合政策导向，建设布局。

2．完善公共文化硬件设施，在街道范围内开辟新场所与空间提供群众进行文娱活动，广泛了解群众文化需求，组织开展形式多样的阵地文化活动。