## 4.13打印
鼓楼区2018年市重点项目目标责任清单
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 总投资 （万元） | 2018年计划投资 （万元） | 2018年工作目标 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目业主
1 | 西洪路 | 城建环保 | 西洪路位于西环北路西侧，杨桥西路北侧，路线起于杨桥西路，自西向东延伸，终于西环北路，路线长2481.381米，规划红线宽18米,工程建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、交通及安全设施、绿化工程等。 | 在建 | 55000 | 5000 | 完成工业路至杨桥路段建设，全线通车。 | 2016.10 | 2018.7 | 鼓楼区市政维护管理所
2 | 福州大腹山公园山地步道（福山（郊野）生态公园） | 城建环保 | 建设宽约6米，总长约20公里的登山道系统，西起五凤义井（省军区北侧）科蹄山进入软件园到达大腹山后，分两路建设，一是沿山脊往大腹山西侧建设至洪甘路边，一是沿运盛美之国小区建设连接森林步道梅峰山地公园出口。 | 在建 | 130000 | 4000 | 完成生态公园建设60公顷，步道建设10公里。 | 2017.8 | 2020.8 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心
3 | 福州软件园提升改造项目（福州软件园创业创新新城） | 工业科技 | 1、园区创业创新基础设施环境建设：软件园A区提升改造，总建筑面积17.8万平方米，以及停车场、景观、道路综合整治等子项目；C区软件创客谷项目，总建筑面积2.2万平方米技术改造和综合整治等子项目；2、配套技术创新支撑平台、创新创业人才服务平台、创客创业服务平台等公共服务平台。 | 在建 | 700000 | 20000 | 高层外墙施工完成。 | 2016.03 | 2019.12 | 福州软件园产业基地开发有限公司
4 | 华为云创新服务中心项目 | 工业科技 | 建设“福州软件云开发平台”，规划改造3000平米空间，推动有关部门制定相关用户使用补贴配套政策，服务一批软件开发企业。 | 在建 | 70000 | 10000 | 举办活动对华为软件开发云进行推广，争取扩大补贴政策范围，定期举办技术沙龙活动。完成软件开发云第一年度补贴任务（3000万元），争取超过补贴任务。开始第二年度的补贴安排。 | 2017 | 2020 | 华为软件技术有限公司
5 | 福州新权南路综合发展项目（香格里拉二期） | 商贸服务业 | 二期项目面积约55.07亩，占地面积36714平方米，总建筑面积11.6万平方米，其中地上面积7万平方米，地下面积4.6万平方米，将规划一栋22层约100米高的办公塔楼，相连5层高（含商业及餐饮）裙楼及3层高副楼,是集商业购物中心与现代化写字楼于一体的城市综合体。 | 在建 | 100000 | 20000 | 预计2018年10月前完成地下室扩容部分规划批复，开始桩基扩桩施工。 | 2016.07 | 2020.12 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司
6 | 友谊大厦 | 商贸服务业 | 占地9.025亩，总建筑面积53982平方米，是一幢集商场、住宅于一体的综合性大厦。大厦地上30层，地下2层，建筑高度约99.2米。裙房1-5层1.4万平方米为商业，6-30层2.95万平方米为高端写字楼，地下2层9131平方米为地下停车库，规划车位约294个。 | 在建 | 470000 | 10000 | 争取完成内部配套设备工程。 | 2015.06 | 2019.12 | 福州华电房地产公司
7 | 香开观海 | 商贸服务业 | 用地面积18523平方米，酒店面积不少于1.5万平方米，其余为商务办公。规划三栋商务办公、一栋酒店和两层连体地下停车场，地上计容面积为74092平方米，地下室面积约2.5万平方米。 | 在建 | 28124 | 13000 | 完成项目验收与酒店精装。 | 2015.12 | 2018.12 | 福州首开中庚置业有限公司
8 | 华润综合体建设项目 | 商贸服务业 | 总建筑面积66.3万平方米、其中地上计容建筑面积约46.3万平方米；计划建设商业和办公楼，商业8万平方米购物中心（万象城）和2.5万平方米其他商业（3栋及底商）、办公14栋面积约35.8万平方米。 | 在建 | 24000 | 6600 | 一期交付使用，SOHO完成封顶；二期部分开工；三期A地块完成封顶，SOHO部分开工。 | 2014.10 | 2020.12 | 华润置地（福州）房地产开发有限公司
9 | 汇诚中心 | 商贸服务业 | 建筑总面积49053.80平方米，1栋18层商商住楼、1栋11层商业、办公楼及3层大底盘地下室。 | 在建 | 7000 | 3000 | 完成地下室工程建设及上部部分工程。 | 2017.12 | 2020 | 福建巨成实业发展有限公司
10 | 闽投营运中心 | 商贸服务业 | 项目规划设计为一栋28层写字楼、一栋22层酒店、5层裙房及4层满堂地下室组成双塔楼式的公共建筑工程，实际用地面积13929.50平方米，总建筑面积为106557.12平方米（其中地上建筑面积67291.49平方米，地下室面积39265.63平方米），写字楼建筑高度为123.15米，酒店建筑高度为98.3米。机动车534车位，其中地面35车位，地下499车位；非机动车1172车位位于地下负一、负二层。福州市地铁二号线水部站东南侧出入口设在地下二层。 | 在建 | 10500 | 2000 | 进入地下二层施工。 | 2017.03 | 2021 | 福建闽都置业发展有限公司
11 | 中寰广场 | 商贸服务业 | 项目选址面积为86.05亩，占地面积52167平方米，是一个及住宅、商业、商务办公、配套设施的都会综合体，共17栋建筑。其中住宅面积120981平方米，商业面积20000平方米，办公面积60000平方米，配套设施20902平方米。 | 在建 | 12000 | 9700 | 地块一基础完工，地块二结构封顶，地块四设备安装完成，地块五、地块六土建施工。 | 2017.3 | 2020.12 | 福州中寰房地产开发有限公司
12 | 福州麦当劳餐厅食品有限公司未来智慧餐厅项目 | 商贸服务业 | 涵盖福州公司下辖58餐厅，计划建成“未来智慧餐厅”，使传统餐饮业通过信息化及网络化，实现产业转型升级。主要建设内容包括：1.动态电子餐牌，2.触屏式自助点餐机，3.手机APP，4.双点式柜台等。 | 在建 | 10850 | 3350 | 完成90%计划餐厅的装修改造；同时进行手机APP的推广。 | 2017 | 2022 | 福州麦当劳餐厅食品有限公司
13 | 海峡演艺中心 | 社会事业 | 总建筑面积22540平方米。主要建设内容包括省实验闽剧院剧场、省杂技团训练馆、省杂技团舞美楼、地下室以及附属配套用房等。 | 在建 | 20620 | 3620 | 土建结构主体封顶。 | 2017.10 | 2020 | 省文化厅
14 | 开智小学 | 社会事业 | 建筑用地面积6199平方米，总建筑面积15177平方米。 | 在建 | 84200 | 20000 | 完成主体结构。 | 2017.12 | 2019.12 | 开智小学
15 | 福州市中医院新病房综合大楼 | 社会事业 | 新建一座综合性病房大楼，占地约4亩，建筑面积18000平方米，地上12层，地下三层。 | 在建 | 340000 | 40000 | 完成土方的开挖及回填工程，地下室封顶。 | 2017 | 2019 | 福州市中医院
16 | 福州市怡山小学 | 社会事业 | 该项目规划用地面积约13636平方米。总建筑面积24570平方米。 | 在建 | 78752.4 | 20000 | 完成地下室施工。 | 2017.1 | 2019.12 | 福州市鼓楼区教育局
17 | 乌山西路福大市场北侧 | 旧屋区改造及保障房 | 项目用地面积约5.73亩，地上建筑面积约为6870平方米。 | 在建 | 800000 | 70000 | 全面竣工。 | 2016.12 | 2018.09 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
18 | 江厝路银联总厂安置房项目 | 旧屋区改造及保障房 | 项目规划用地面积约8.44亩，地上建筑面积约为10016平方米。 | 在建 | 220000 | 20000 | 全面竣工。 | 2016.12 | 2018.09 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
19 | 六一新苑 | 旧屋区改造及保障房 | 建筑用地面积9674平方米，总建筑面积48554平方米（地上面积35436平方米，地下面积13118平方米）。 | 在建 | 88000 | 19000 | 完成主体结构施工， 完成墙体切筑。 | 2016.04 | 2019.12 | 福州市鼓楼区房地产开发公司
20 | 保利天悦花园 | 旧屋区改造及保障房 | 总用地面积6.48万平方米，含912平方米公共绿地。总建筑面积约33.76万平方米，其中安置房约17.6万平方米，公租房0.6万平方米，拟在片区内建设幼儿园、文体活动站、社区居委会及社区居家养老服务中心等公共配套设施。 | 在建 | 315000 | 90000 | 部分楼栋主体结构完成。 | 2016.11 | 2019.12 | 福州中悦房地产开发有限公司
21 | 华屏苑 | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积9676.6平方米，总建筑面积约2.8万平方米（包含不计入容积率的建筑面积约0.56万平方米），主要建设4栋住宅及相应的配套设施，主要建筑物面积约2.2万平方米。 | 在建 | 160000 | 70000 | 项目主体结构封顶。 | 2017.05 | 2019 | 福州市建设发展集团有限公司
22 | 义井村旧屋区改造 | 旧屋区改造及保障房 | 总用地面积105707平方米，总建筑面积351639平方米，其中计容建筑面积218963平方米。住宅建筑面216042平方米，包括高层商品房104792平方米，配建住宅面积11250平方米，安置房面积100000平方米；配套面积2921平方米，地下建筑面积89531平方米。 | 在建 | 300000 | 100000 | 主体结构施工。 | 2017.12 | 2020.12 | 金辉地产
23 | 华润斗池路项目 | 旧屋区改造及保障房 | 用地面积67.5亩，地上计容建筑面积约22.52万平方米计划建设安置住宅、商业和办公楼。 | 在建 | 10600 | 8000 | 安置房地块完成设计修改，继续施工。 | 2017.12 | 2020.12 | 华润置地（福州）投资有限公司
24 | 杨桥新村二期旧屋区改造 | 旧屋区改造及保障房 | 建筑用地面积15456.2平方米（23.18亩）；容积率2.8；其中配建商业建筑面积为2万平方米；建筑密度不超过36%；绿地率不低21%以上；建筑限高（层数）不超过80米。根据出让方案，我区回购1万平方米住宅、2万平方米商业，及根据商业配置的车位。 | 在建 | 13000 | 3000 | 争取年底主体封顶。 | 2017.12 | 2019.12 | 福州市万潮房地产有限公司
25 | 古乐路旧改项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积约161.87亩，征收房屋面积约20.6万平方米。 | 在建 | 30000 | 10000 | 进行剩余户数征迁工作，完成征迁扫尾，并进行水电迁移等前期工作。 | 2017.10 | 2020.12 | 鼓楼区建设投资管理中心
26 | 义北路 | 城建环保 | 道路长2932米，规划宽度40米。项目主要建设内容包括道路、给排水。综合管线、电气照明、绿化、交通及安全设施等。 | 计划新开工 | 13600 | 13600 | 开工 | 2018.06 | 2019.12 | 福州市市政建设开发有限公司
27 | 工业北路 | 城建环保 | 工业北路延伸线为中心城区规划骨架路网之一，南起上浦路口，北接马鞍山隧道，道路全长6.7km，修建宽度40-50米，为城市主干路。主线为双向六车道的高架或者隧道。 | 计划新开工 | 10000 | 5000 | 开工 | 2018.06 | 2019.12 | 福州市市政建设开发有限公司
28 | 金牛山互联网产业园云座二期建设项目 | 工业科技 | 完成云座30000平方米商务办公楼宇建设，引进互联网项目入园。 | 计划新开工 | 39000 | 13000 | 完成云座20000平方米商务办公楼宇建设，引进30家互联网项目入园。 | 2018 | 2019 | 福州启辰投资管理有限公司
29 | 数字公民鼓楼试点建设项目 | 商贸服务业 | 项目通过建设数字公民身份码平台及公民政务、健康、商业3大电子档案库，开展线下“一码通行”等6大应用建设。旨在让百姓只需使用数字公民身份码就可轻松地在数字世界中参与各类活动、行使各项权利、承担各种义务。 | 计划新开工 | 300000 | 140000 | 通过建设数字公民身份码平台及公民政务、健康、商业3大电子档案库，通过“数字公民”手机APP开展线下景区消费、电子社保卡、图书借阅“一码通行”。 | 2018 | 2019 | 新大陆（福建）公共服务有限公司
30 | 医学影像云平台建设项目 | 商贸服务业 | 通过集团自主开发的医学影像云平台（“一脉云”）无缝联接，全方位联通，不但可以让患者轻松得到国内乃至国际一流专家的诊断，而且可以方便医生跨越地域限制，在云平台对任何一家影像中心进行业务指导。本医学影像中心设置后作为民营医疗机构，在为周边人们提供医学影像诊疗服务的同时，也为福州市区大型综合医院缓解医学影响该诊断排队压力。 | 计划新开工 | 200000 | 100000 | 开始试营业。 | 2018 | 2019 | 福建一脉阳光医疗投资有限公司
31 | 东百C馆商业中心建设项目 | 商贸服务业 | 对八一七北路西侧地块进行建设，建成后预计商业运营区面积达46200平方米。其中地上商业面积26200 m2地下商业面积19500平方米，同时配套建设机械式地下智能停车位180个。 | 计划新开工 | 120000 | 96000 | 完成建设。 | 2018.1 | 2018.12 | 福建东百集团股份有限公司
32 | 福建医科大学附属口腔医院新门诊部大楼建设项目 | 社会事业 | 建成新门诊楼，用地面积5724.12平方米，总建筑面积11003平方米，地上7层，地下2层。 | 计划新开工 | 60000 | 47000 | 2018年底结构封顶 | 2018-2019 | 2019 | 福建医科大学附属口腔医院
33 | 东街街道周边 | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积6.28亩，预计可建计容建筑面积约1万平方米。 | 计划新开工 | 175000 | 90000 | 启动桩基施工。 | 2018.10 | 2020.6 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
34 | 白马路沿线西侧旧改项目 （柳河路以北） | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积67.13亩，涉及征迁旧房10万平方米，707户。 | 计划新开工 | 250000 | 200000 | 启动征迁 | 2018.07 | 2021 | 鼓楼区建设投资管理中心
35 | 火巷及一附小周边旧屋区改造项目 | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积48.66亩，涉及征迁旧房面积6.7万平方米，700户。 | 计划新开工 | 10000 | 3000 | 启动征迁 | 2018.09 | 2021 | 鼓楼区建设投资管理中心
36 | 福大怡山校区周边地块 | 旧屋区改造及保障房 | 占地面积70亩，涉及征迁旧房面积5万平方米，80户。 | 计划新开工 | 90000 | 20000 | 启动征迁 | 2018.06 | 2021 | 鼓楼区建设投资管理中心
37 | 五凤工业园区地块 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积22.41亩，建设用地面积约16.6亩，用地功能商业、住宅、办公，容积率2.7，可建计容面积约2.98万平方米。 | 计划新开工 | 60000 | 20000 | 启动桩基施工 | 2018.12 | 2020 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
38 | 红墙安置房项目 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积约41.45亩，建筑用地面积约38.28亩，容积率3.06；可建计容面积约7.8万平方米。 | 计划新开工 |  |  | 启动桩基施工 | 2018.12 | 2020 | 鼓楼区建设投资管理中心
39 | 筑路机械厂地块 | 旧屋区改造及保障房 | 选址面积100.58亩，建设用地面积约85.04亩，用地功能为商、住、办，可建计容面积约15.5万平方米。 | 计划新开工 |  |  | 启动桩基施工 | 2018.12 | 2020 | 鼓楼区建设投资管理中心
40 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改地块项目5#楼 | 旧屋区改造及保障房 | 用地面积约6.76亩，建设1幢办公楼，计容面积1.28万平方米。 | 计划新开工 |  |  | 启动桩基施工。 | 2018.12 | 2020 | 鼓楼区建设投资有限责任公司
41 | 冶山文化公园 | 社会事业 | 古建修复，遗址保护、园林景观等。 | 预备前期 |  |  | 力争开工 | 2018.12 | 2020 | 区园林局
42 | 冶山文化公园安置房(鼓屏路86号旧屋区改造) | 旧屋区改造及保障房 | 该项目选址面积约16.94亩，涉及征收房屋面积约1.53万平方米。 | 预备前期 |  |  | 基本完成单位产征迁。 | 2018.12 | 2021 | 鼓楼区建设投资管理中心