## 附件1.市重点109个项目表
附件1
鼓楼区2022年市重点项目目标责任清单
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年计划投资 （万元） | 2022年工作目标进度 | 建设阶段 | 开工月份 | 竣工月份 | 责任单位 | 项目业主 | 包项目区领导 | 行业分类
合计（109项） |  |  | 6679012 | 1896618
1 | 福州新权南路综合发展项目（香格里拉二期） | 新建项目总计容面积70000平方米，一栋地上20层塔楼，裙房5层，地下3层，主要使用功能为酒店、商业、办公、配套、停车。 | 236600 | 30000 | 第一季度：完成主体砌墙及墙体水电消防等线管敷设工程50%；第二季度：完成主体砌墙及墙体水电消防等线管敷设工程80%，进行主体室内装修工程30%；第三季度：完成主体砌墙及水电消防等墙体线管敷设工程100%，进行主体室内装修工程50%，主体外立面及室外管网敷设工程30%；第四季度：完成主主体室内装修工程80%，主体外立面及室外管网敷设工程50%。 | 在建 | 2016-09-01 | 2023-06-01 | 安泰街道 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司 | 柳向阳 | 产业项目
2 | 兴业银行（集团）福州营运中心 | 新建业务运营主楼和综合裙楼，以及营业厅、运营管理场地和附属设施等，总建筑面积约14.36万平方米 | 208512 | 50000 | 第一季度：基坑支护工程30%；第二季度：基坑支护工程60%； 第三季度：基坑支护工程100%；第四季度：土方工程 | 在建 | 2020-11-01 | 2024-12-01 | 鼓东街道 | 福州温泉大饭店有限公司 | 陈望青 | 产业项目
3 | 三坊七巷·文华酒店 | 光禄坊北侧建设高端园林式温泉酒店，酒店共三层楼，屋脊总高不超过9米，客房数为65间，停车位共210个。包括大堂、大堂吧、理学大讲堂、酒店客房、酒店园林等。光禄坊南侧的A.B地块为现状为已建成商业建筑，以餐饮经营为主。项目设计为精品餐饮区。 | 120000 | 19254 | 第一季度：地下室顶板完成；上部主体结构完成30%；第二季度：上部主体结构完成80%；地下室安装工程30%；第三季度：上部主体结构完成100%；安装工程60%；第四季度：上部外饰完成80%；安装工程基本完成，室外综合管网，景观工程完成30%。 | 在建 | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 南街街道 | 福州坊巷酒店有限公司 | 陈恒 | 产业项目
4 | 福建鑫惠酒店 | 建设酒店共20层、商务办公综合楼15层及附属配套设施。总建筑面积41081平方米(不含地下室)。 | 100000 | 35000 | 第一季度：出正负零，第二季度：主体十层，第三季度：主体封顶幕墙开始施工，第四季度：外立面及幕墙完成开始内装修。 | 在建 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 福州鑫惠投资有限公司 | 陈炜 | 产业项目
5 | 福州软件园D区软件信息产业基地项目 | 总建筑面积约7.5万平方米，规划建设高新技术企业标准厂房，打造软件园D区软件信息产业基地项目 | 48500 | 12000 | 完成地下室施工。第一季度：详细勘察、施工图设计、管线迁改、场地平整等；第二季度：地下桩基铺设工作；第三季度：地下室施工完成50%；第四季度：地下室施工完成 | 在建 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | 五凤街道 | 福州市鼓楼区建信投资有限公司 | 高春 | 产业项目
6 | 大东海东和赋商务中心 | 拟新建11栋商业楼及配套设施，地上商业建筑共11栋，总建筑面积15173平方米。 | 36000 | 5000 | 第一季度：施工方案确定。第二季度：进场施工，完成地下室开挖；第三季度：主体结构完成30%；第四季度：主体结构完成60%。 | 在建 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 南街街道 | 福建日出鼎晟置业有限公司 | 翁晖 | 产业项目
7 | 健明科技创新中心建设项目 | 创新中心拟新增数字化智能诊疗室、采用先进互联网技术设MS色理中心、科台APP平台等.项目成后将为形成大规并动配产业发的高新技术项目，实产学研体化良性环，期化出新的产业増长。内包括:机房、开发软件、数库、中间件等数字化能疗计划采购:展示屏中控集成系统、电脑、投影仪、扫描、一体机、供氧装置、负压吸引装置，心电护位，业护物品等，开发骨科手术供应保障系统药房系统平台等。研发中心将线上诊庁、在线处方、智慧药房等环节进行打整合，项目建院后将依托公司速市场的世优势逐步向全国推广。 | 30000 | 5000 | 第一季度：整层办公场地的拆除和新建、开展楼层设计、施工、装修的招投标；第二季度：设备设施的招投标，平台软件委托设计的招投标；第三季度医疗器械耗材全国区域公司的招标和合作等业务；第四季度平台产品的联网联调测试、根据不同省份供需的特点进行微调升级。 | 在建 | 2021-09-01 | 2024-08-01 | 福州软件园管委会 | 福建健明医科技集团有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
8 | 福州商贸大厦 | 规划新建一栋商业综合楼，总高约51米，地上总建筑面积22849.12平方米，其中地上集中式商业面积9391.02平方米，地下集中式商业面积1610.69平方米。 | 30000 | 7000 | 第一季度：进行原建筑拆除工作；第二季度：进行地下室加固工作；第三季度：进行主体结构建设；第四季度：主体结构建设进度达50%。 | 在建 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | 东街街道 | 福建省闽江房地产开发公司 | 林波 | 产业项目
9 | 海峡出版业务大楼（海峡出版合作中心） | 建设版本资料中心、出版成果展示中心、配套办公用房等12种功能用房。 | 23000 | 7000 | 第一季度：完成地下室挖掘；第二季度：进行主体结构建设10%；第三季度：完成主体结构建设35%；第四季度：完成主体结构建设60%。 | 在建 | 2021-08-01 | 2025-12-01 | 温泉街道 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 程文光 | 产业项目
10 | 智慧建设人力数字化综合服务中心 | 该项目占地面积1200平方米，主要建筑物建筑面积3600平方米，整合建设人力资源集团现有服务板块的数据资源，建设福建省建设领域综数字化综合服务中心。 | 22000 | 5000 | 第一季度：业务支撑系统开发建设；第二季度：业务支撑系统开发建设；第三季度：业务支撑系统开发建设；第四季度：业务支撑系统开发建设。 | 在建 | 2021-10-01 | 2023-12-01 | 鼓西街道 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | 林渊 | 产业项目
11 | 基于5g人工智能的希尔顿酒店 | 该项目占地面积6790.98平方米，总面积38001.94平方米。建筑规划：1层~6层规划为酒店相关配套业态，满足酒店及周边客群 的生活配套消费及体验感；7层~10层计划办公区；11层~23层规划酒店客房，分一期、二期，共计客房约260 间；24层~26层规划高端行政酒廊以及天台咖啡。 | 21500 | 5000 | 第一季度完成配套餐饮、娱乐项目的建设；第二季度内部房间、会议室的施工；第三季度地库和地面车位改造升级；第四季度三层样板间的试运营。 | 在建 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 福州软件园管委会 | 福建大鹏科技产业发展有限公司 | 李程 | 产业项目
12 | 富昌维控研发中心建设项目 | 建设内容包括办公桌椅，会议桌椅，机房，交换机，VPN服务器，开发及测试服务器，开发软件，数据库,云服务器等。会议厅计划采购：投影仪，轻量云视频电话系统，大屏幕智能电视等。项目将提升人机界面、PLC、伺服、视觉等产品功能和性能，满足各领域的智能制造，实现客户远程管理与监控设备，时时了解设备状态。测试及公司主要产品研制,HMI(人机界面)，PLC(可编程逻辑控制器)，工业物联网慧网以及机器视觉产品，计划规划100个工位投入研发人员约150人，预计年交易额2.5亿元以上。项目建成后将实现对设备的智能控制与自主调节，同时打破国外企业在工业控制领域的垄断（局面/地位）。 | 20000 | 6000 | 第一季度，设计项目的数据参数，招投标项目等；第二季度，人员调配，研发软件产品，初级调试与调整；第三季度，完成研发产品，阶段性完成调试与调整，内外设计的更新；第四季度，可靠性指标反复检测，对检测后数据进行整理与调整。 | 在建 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | 福州软件园管委会 | 福州富昌维控电子科技有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
13 | 品润商务大楼 | 该项目为独栋建筑，地块面积3215平方米（4.82亩），项目总建设面积11373平方米，地下二层建筑面积4300平方米，地面10层建筑面积7073平方米。 | 15000 | 14400 | 第一季度：土方开挖完成；第二季度：地下室封顶（至正负零）；第三季度：主体结构封顶；第四季度：外架落架。 | 在建 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 福建品润房地产开发有限公司 | 陈炜 | 产业项目
14 | 自主可控的少代码软件研发中心建设项目 | 内容包括购置研发办公桌椅，会议桌椅，电子白板，机房，开发及测试服务器，开发软件，数据库，中间件等打造数字化展厅，计划采购数字电视，智能摄像机，智能化一体箱，拼接屏设备等。研发自主可控，基于微服务架构速通过配置或注解方式完成复杂的应用系统开发集成开发环境支持拖拉拽可视化使用形式，支持脚本编辑，为具备内容及規模强开发能力的用户提供更高阶更灵活的开发模式，兼顾开发效率和扩展性。 | 12000 | 5000 | 第一季度：购置楼宇内旧有装饰和设备的拆除、新办公室场设计、施工招投标；第二季度：服务器招投标、应用软件招投标、楼宇装修后的验收；第三季度：开展实验对研发产品进行初测试，并阶段性完成调试与调整完成产品的外观，内测和可行报告；第四季度：研发中心启用、按可行报告对软件更新迭代。 | 在建 | 2021-07-01 | 2023-12-01 | 福州软件园管委会 | 福建顶点软件股份有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
15 | 锂电AI大数据服务平台 | 该项目主要建设包含运营SAAS平台、电线在线检测平台、城市监管平台。电池在线检测平台基于电池健康状态、结合大数据、电化学方程等手段，实现按工况综合评分。以光储充检示范站为典型应用场景，赋能新能源电动汽车快充网络，实现增值服务。 | 10000 | 5000 | 第一季度 继续运营SAAS平台、电线在线检测平台、城市监管平台；第二季度 以光储充检示范站为典型应用场景，赋能新能源电动汽车快充网络，实现增值服务。第三季度 利用电动汽车充电的同时即可同步进行电池检测，并结合多种运算模型进行数据分析评估；第四季度 开始推广锂电AI大数据服务平台。 | 在建 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 福建百城新能源有限公司 | 王茂盛 | 产业项目
16 | 福州华亭体育运动俱乐部 | 该项目总用地面积2783.8平方米（合4.18亩），总建筑面积为5077.66平方米，建筑层数为3-5层。现拟建设包括室内羽毛球场、室内网球场、壁球场、儿童扩展和攀岩及配套各种健身运动用房、休息用房。 | 10000 | 10000 | 第一季度：完成地下室基础桩基工程，第二季度：完成地下室主体结构至正负零；第三季度：完成主体结构至屋面主体工程；第四季度：主体的砌筑工程，内外立面装修及室外附属工程。 | 在建 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 北京九派投资有限公司 | 马宇建 | 产业项目
17 | 福州软件园职业技能提升中心项目 | 职业技能提升中心计划新建职业技能提升中心，用于日常办公，培训区、路演区、会议区、办公区和机房设备区等。各类云平台，接入WeLink、钉钉等视频会议系统等。职业技能提升中心内还将配建数据机房，配备本地服务器，为教学培训提供全栈的教学软件运行环境；同时在每间培训教室将配置相应的PC终端，满足学院实习实训的需要。教室（每个教室安排50-60学位）、2间会议室（每间会议室可容纳30-40人）、2间洽谈室和2个路演厅（路演厅可容纳200-300人参加路演活动）。 | 10000 | 5000 | 第一季度，楼宇的水电、内部拆除、清理等基础施工；第二季度整体改造完成，设备安装完成；第二季度继续采购中心相应设备并对项目建设进行完善；第三季度设备安装好进行磨合，附属设施在建。 | 在建 | 2021-05-01 | 2024-05-01 | 福州软件园管委会 | 福州软件园科技创新发展有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
18 | 2021年电力设备设施升级建设项目 | 该项目建设分为两批，其中电力第一批更新完善现有电网设备，建设省级电网数字化系统和平台，提升电网安全性,可靠性及数字化水平。电力第二批对电网设备及旧楼改造升级，同时推进电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理，提升电网效能。 | 91000 | 46000 | 第一季度：电网特高压实现直流±800千伏及以上的输电技术数字化设备升级完成30%；第二季度：电网特高压实现直流±800千伏及以上的输电技术设备数字化升级完成50%；第三季度：电网特高压实现交流1000千伏及以上的输电技术数字化设备升级完成30%；第四季度：电网特高压实现交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术数字化设备升级完成50%。 | 在建 | 2021-08-01 | 2023-06-01 | 华大街道 | 国网福建省电力有限公司 | 刘钟 | 战略新兴产业项目
19 | NB-IoT优水管控平台 | 该项目拟在鼓楼区企事业单位、公共场所、家庭用户实现优质直饮水功能，并进行水质监管监控、NB窄带物联网、区块链、云计算平台等新技术应用落地，物联网管控。预计3-5年内，可实现用户1000万户，年产值100亿左右。 | 75000 | 50000 | 第一季度，实现前期平台规划进度达100%；第二季度，实现平台中水质提升模块及传感器研发30%；第三季度，实现水质保险及传感器研发进度达100%；第四季度，实现用户端、企业端系统搭建进度达50%。 | 在建 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 安泰街道 | 福建智恒优水科技有限公司 | 柳向阳 | 战略新兴产业项目
20 | 基于AI的劳动争议评估系统及应用项目 | 该项目建设基于AI的劳动争议评估系统及应用项目。采用人工智能AI技术，运用前后端分离架构，通过Nginx负载分发，建设高可用高并发的“仲裁云”服务平台。基于Pytorch环境，自主研发基于脚本进行模型解析和权重模型转存，适合快速实现推理过程的训练架构，实现自动生成仲裁文书。前端对接统一基于AI劳动争议服务接口，为企业和劳动者提供实时基于AI的劳动争议评估，大大缩短仲裁案件的平均结案时间。 | 20000 | 20000 | 第一季度：申报相关专利证书及软件著作权 ，匹配硬件产品，确定硬件样品，启动硬件调试生产；第二季度：设计本项目的数据参数，计算本项目的研发支出等；第三季度：研发软件产品，阶段性完成调试与调整； 第四季度：开始输出硬件。 | 在建 | 2021-11-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 福建智涵信息科技有限公司 | 王茂盛 | 战略新兴产业项目
21 | 支付大数据综合行业应用平台项目 | 1、建设支付大数据应用平台；2、自主研发支付数据采集端智能设备，自主识别计价系统，批扫技术、人脸识别系统、支付数据采集技术等。3、依托支付大数据应用平台，根据不同行业客户的需求，开发相应的软件系统，以福建为中心辐射全国，为医疗、金融、农业、交通等行业提供先进、全面、可靠的支付大数据应用服务。 | 20000 | 5000 | 第一季度：完成购置主机、存储、网络、安全等硬件设备和软件开发工具。第二季度：完成支付大数据的采集、传输、挖掘、应用。第三季度：完成研发支付数据采集端智能设备，自主识别计价系统。第四季度：完成研发批扫技术、人脸识别系统。 | 在建 | 2021-03-01 | 2024-10-01 | 福州软件园管委会 | 福建联迪商用设备有限公司 | 章欢芳 | 战略新兴产业项目
22 | 鼓楼智慧城市建设项目（鼓楼智脑二期） | 项目主要探索城市全场景智慧应用，让群众畅享智慧新生活，建设开展智脑四大核心能力（一键检索、一码统管、物联统一接入、视频统一接入），建设四大应用平台（数字政府、有声鼓楼、数字社区、数字治理5个方面内容。 | 6000 | 2000 | 第一季度：开发协同OA办公应用功能，开展无纸化办公应用推广。建设有声鼓楼平台，制作音频、视频、AR、VR等有声场景素材。第二季度：提升平台智慧能力，建设全文检索,智能语音、RPA等能力平台。开展城市全画像建设。第三季度：开展经济管理，城市治理，惠民服务等数字应用场景提升建设。第四季度：开展物联感知平台建设，丰富物联网设备采集数据接入，建设统一赋码平台实现“一码统管”。 | 在建 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 福州软件园管委会 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 张玉佩 | 战略新兴产业项目
23 | 融湾·澜玥 | 项目占地面积12335平方米，总建筑面积43439.5平方米。 | 82839 | 33850 | 第一季度：完成地下室土方开挖；第二季度：完成主体结构建设10%；第三季度：完成主体结构建设40%；第四季度：完成主体结构建设70%。 | 在建 | 2021-07-01 | 2024-12-01 | 温泉街道 | 福州融湾置业有限公司 | 谢裕波 | 基础设施
24 | 鼓楼映 | 建设用地面积20亩，住宅用地，容积率3，可建计容建筑面积约4万平方米，其中住宅80%作为安置型商品房。 | 130000 | 50000 | 第一季度：完成主体结构建设15%；第二季度：完成主体结构建设30%；第三季度：完成主体结构建设50%；第四季度：完成主体结构建设70%。 | 在建 | 2021-04-01 | 2023-12-01 | 温泉街道 | 福州云盛天成置业有限公司 | 程文光 | 社会事业
25 | 湖岸公馆 | 占地面积11372平方米，总建筑面积31244平方米，土地用途为住宅用地，建设4幢安置用房，建筑限高为40米以下。 | 50000 | 20000 | 第一季度：完成上部各楼栋主体结构封顶；第二季度：完成各楼栋墙体砌筑和外墙粉刷；第三季度：完成各楼栋内墙粉刷和外墙装饰底漆，外架拆除50%；第四季度：完成外墙装饰面层和外架拆除、塔吊及施工电梯拆除、室外回填土。 | 在建 | 2021-06-01 | 2025-03-01 | 鼓西街道 | 福建省鑫鹏凯越实业有限公司 | 林渊 | 社会事业
26 | 福建福枝鑫医养一体化综合建设项目 | 拟建设五星级社区居家养老服务照料中心。地上13层，地下2层，建筑占地面积623.39平方米，地上建筑面积7329.27平方米，地下建筑面积2798.82平方米，地上建筑高度为50.35米，地下7.8米。将提供老年医疗服务，有全科医疗、慢病管理、专业康复护理服务、健康膳食等基本医疗保健服务，提供老年大学式学习体验、提供医疗美容类管理服务等。 | 20470 | 10000 | 第一季度：桩基工程及地下二层建设；第二季度：地下一层及地面建设；第三季度：地面结构建设；第四季度：地面结构建设。 | 在建 | 2021-08-01 | 2023-12-01 | 华大街道 | 福建省福枝鑫健康管理有限公司 | 王文锐 | 社会事业
27 | 海峡（福州）大熊猫研究交流中心大熊猫兽舍改造项目 | 新建大熊猫兽舍、小熊猫兽舍，配建管理区、宣教区及公共建筑等设施；新建大熊猫室内外展区、室外运动场；新建兽医院；改造巴斯纪念馆及相关配套；增设沿山护坡、挡土墙；拓宽馆舍间道路、园内绿化补植工程等。 | 11246 | 5000 | 第一季度：沿山护坡、挡墙施工；第二季度：大熊猫馆建设；第三季度：巴斯纪念馆建设；第四季度：室外熊猫运动场建设。 | 在建 | 2020-09-01 | 2023-03-01 | 鼓西街道 | 海峡（福州）大熊猫研究交流中心 | 高春 | 社会事业
28 | 中国华电福建总部大楼 | 总建筑面积约5.2万平方米，建设内容包括地上建筑2栋，地下室约1.7万平方米，办公面积约3万平方米，商业面积约0.5万平方米 | 120000 | 38000 | 全年实现开展地下室施工。第一季度：办理施工许可证；第二季度：桩基施工；第三季度：土方开挖；第四季度：地下室施工 | 计划新开工 | 2022-06-01 | 2024-12-01 | 温泉街道 | 福建省二建建设集团有限公司 | 程文光 | 产业项目
29 | 中泰商务中心 | 总建筑面积约43103平方米（其中：总地下室面积13021平方米，总地上建筑面积30082平方米，计容建筑面积30082平方米。土地面积11570平方米，容积率：1.0以上，2.6以下（含2.6，商业建筑面积不少于6000平方米，不超过6100平方米）；建筑密度：30%以下（含30%），建筑限高80米以下（含80米）。年综合能源消费量预计为595.7万千瓦时，实际年综合能源消费量以节能评估报告为准。其他建设内容按批准的规划技术指标实施。主要建筑面积：43103平方米，新增生产能力（或使用功能）：土地用途：商服（商业、商务）用地。 | 63000 | 21000 | 第一、二、三季度：方案设计、规划许可等报批手续；第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 五凤街道 | 福州中泰投资有限公司 | 晁旭 | 产业项目
30 | 靠谱云全球边缘中心项目 | 建设边缘计算服务，覆盖亚洲、中东、非洲、拉美等“一带一路”沿线近30个国家/地区，全球已累计布局100多个边缘节点，出海规模全国前三甲。一体化的云网解决方案赋能企业数字化创新，助力客户形成业务、数据、视频等能力中枢化，间接服务全球终端用户数量超20亿人，全球总经济效益预计可达100亿元。采购网络资源构建新型基础设备、边缘计算产品、服务器、交换机、路由器、机柜、网络等软硬件设备。构建办公场地4000平方为多功能产品展示区、计算机存储的物理资源和虚拟化资源的自动化调度区及客商接洽室；企业员工办公区及中心云、边缘云的云网资源的一站式管理区；底层云操系统与上层云管理区及多功能会议室；企业中高层领导办公区等 | 50000 | 30000 | 第一季度采购、研发网络资源，构建新型基础设备、边缘计算产品、服务器、交换机、路由器、机柜、网络等软硬件设备建设平台；第二季度利用网络资源构建新型基础设备、边缘计算产品、服务器、交换机、路由器、机柜、网络等软硬件设备建设边缘计算服务平台；第三季度建设边缘计算服务覆盖亚洲、中东、非洲、拉美等“一带一路”沿线国家/地区，布局边缘节点；第四季度利用平台一体化的云网解决方案，助力客户形成业务、数据、视频等能力中枢化，间接服务全球终端用户。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 福州靠谱云科技有限公司 | 王茂盛 | 产业项目
31 | 省电子信息集团创新中心项目 | 该项目利用工业路闽东电机研究所12.05亩地块，容积率4.5，建设总面积约3.88万平方米。拟建设福建省集成电路创新中心、光电显示创新中心、信息服务及网络通讯创新中心等国家级创新平台。 | 44000 | 10000 | 第一、二、三季度方案设计、办理相关手续、第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | 洪山镇 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 王茂盛 | 产业项目
32 | 阿咪特色餐饮文化产业园项目 | 建筑面积3150平方米，购置设备：主题智能温控水箱设备，智能餐厅温控设备、空气净化设备、各类厨房设备、餐具及餐饮设备、智能化油烟净化系统、空调及空气循环处理系统、空气净化设备、废水处理设备、智能语音音响娱乐配套设施、实时监控系统、景观绿化等。 | 14000 | 8000 | 第一季度：项目前期准备，鼓楼区阿咪餐饮文化产业园两处建设点初步设计及概算，施工许可证；第二季度：项目开工建设，主体结构施工；第三季度： 装饰工程施工，第四季度： 室外附属工程项目建设，施工完成80%。 | 计划新开工 | 2022-05-01 | 2023-02-01 | 华大街道 南街街道 | 福州市海纳王庄阿咪餐饮有限公司 | 林能响 | 产业项目
33 | 基于区块链能源互联网监管中心项目 | 项目采用大数据化，面向新能源互联网应用领域，面向大量分散运行的分布式能源和“产-供-销-用-储”一体化的能量节点单元，在团队现有研究基础上融合区块链技术，设计一套基于区块链技术的能量区块路由调度、交易与管理系统，将光伏、风机、储能、负荷等分散运行的物理设备链接成为一个个包含“源-网-荷-储”等模块、分布自治独立运行的能量节点单元。通过能源互联网能量路由器、边缘控制器与量测单元原型研制，基于区块链技术的能量区块路由调度与监管系统实现基于能量路由器的分散式能源区块链示范工程应用，打造智慧能源交易、调度与监管系统，推进系统或子系统在传统发电厂、新能源电站用电负荷方、电力产销者、银行间的部署应用。 | 14000 | 13000 | 第一季度：项目在前期谋划，分析项目可行性，拟与福州大学大数据中心进行合作。第二季度：专家完成项目调研工作，明确项目研发方向，项目开始研发。第三季度：项目完成研发31%左右，同步开始试错。系统先行测试在发电厂、新能源电站用电负荷方等，争取容错率控制在30%之间。第四季度：项目完成研发79%左右，并同步开始试错，争取容错率控制在15%之间。 | 计划新开工 | 2022-06-01 | 2023-01-01 | 温泉街道 | 福建省配电售电有限责任公司 | 程文光 | 产业项目
34 | 恒鸿达研发中心建设项目 | 研发中心计划拟作为研发中心日常办公计划规划120个工位、建设测试及数字化展厅、实验中心和体测中心。预计能搭建数据中心1个，配套软硬件设施（服务器、交换机、网关、安全设备、带宽等及相关配套软件），第一年投入研发人员约80人，逐年递增研发人员；项目建成后将为国家学生体质健康监测提供高智能的信息化综合解决方案，推动青少年学生身心健康、体魄强健和全面发展，成为业内领先的体质监测及运动健康科学支撑的数字服务商。 | 12000 | 5000 | 第二季度完成项目立项和前期准备工作研发场地装修和设备调试；第三季度完成研发场地装修项目验收后人员调配的协调，项目中心试运营和机房调试；第三季度完成研发中心投入阶段。 | 计划新开工 | 2022-04-01 | 2023-12-01 | 福州软件园管委会 | 恒鸿达科技有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
35 | 雍和会众创空间建设项目 | 该项目占地面积890平方米，建筑面积2500平方米。在空间上利用现有格局，将院落空间进一步拓展，形成一个相对较大、整体通透的空间，旨在打造酒类品牌的文化基地。同时配套引进国外高档自动调控恒温系统，以高档木材为原材料酒类展示柜对酒品进行陈列。负一层设置为恒温恒湿酒类储藏空间，配备控温控湿系统；一层设置为高档酒类展示区，如茅台、罗曼蒂康帝等品牌展示区；二层设置为办公区域、多功能会议厅及VIP包厢等。 | 10200 | 8000 | 第一季度：进行施工前期准备工作；第二季度：完成院落基础施工30%；第三季度：完成院落基础施工60%；第四季度：完成院落基础施工90%。 | 计划新开工 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 南街街道 | 福建省安泰河畔文化创意有限公司 | 邵国平 | 产业项目
36 | 中信创投大数据信息应急应用终端研发建设项目 | 建筑面积500平方米，购置设备：开发机、服务器、高速宽带系统、等编程及研发设备，配备人员10名，包括高级工程师，助力工程师等，硬件维护人员2名，软件维护人员2名。 | 10000 | 8000 | 第一季度：进行项目前期准备工作，项目设计及概算。第二季度：项目开工，进行开工着手建设大数据终端。第三季度：进行研发、测试阶段 。第四季度： 研发完成，阶段性完成调试与调整。 | 计划新开工 | 2022-06-01 | 2023-11-01 | 华大街道 | 福建中信创投发展有限公司 | 王文锐 | 产业项目
37 | 鼓楼区5G通信网络建设项目 | 项目包括土建及机房配套工程、有线光宽带工程、无线网络工程等，各项目具体内容如下1、土建及机房配套工程具体包括:生产调度楼室外工程，全业务机房升级、办公零购、终端购置、自主投资项目等。2、有线光宽带工程具体包括:农村宽带覆盖攻坚工程、城域骨干传送网光缆建设、城域骨干传送网系统建设、综合业务接入区建设、城域数据承载网建设等。3、无线网络工程项目包括:合福高铁福州段建设工程、5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、室分系统建设、蜂窝物联网主设备建设等。 | 232700 | 232700 | 第一季度：项目做好开工前期手续；第二季度：项目开工；第三季度：逐步进行5G通信网络建设；第四季度：完成投资，项目竣工。 | 计划新开工 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | 鼓东街道 东街街道 水部街道 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司，中国移动通信集团福建分公司，中国电信股份有限公司福建分公司 | 张玉佩 | 战略新兴产业项目
38 | 中富通物联网创新中心建设项目 | 建设内容包括研发人员办公、开发设计、产品测试及试制加工等场所，电子白板，机房，开发及测试服务器，开发软件，数据库，中间件等。计划采购高精度MTF测量仪、Lamnda950、Zygo数字激光干涉仪、PGI粗糙度轮廓仪、3D数字测量仪、定向仪等设备。创新中心建成后将涵盖元器件、软件、系统集成、物联网服务等各产业环节、产业门类，打造完整物联网产业链体系。 | 30000 | 6000 | 第一、二季度，完成项目前期准备；第三季度项目开工；第四季度磨合项目各项属性。 | 计划新开工 | 2022-07-01 | 2024-12-01 | 福州软件园管委会 | 中富通集团股份有限公司 | 章欢芳 | 战略新兴产业项目
39 | 福州福晶科技激光及光通讯用核心元器件的产业化项目 | 总建筑面积3.7万平方米。扩建一条激光及光通讯用核心元器件生产线。采用国内先进技术，购置晶体制备、器件加工、镀膜以及检测等相关设备。项目建成后形成年生产5亿元晶体材料及器件、3亿元光学元件和2亿元激光器件的生产能力 | 28000 | 15000 | 第一季度编制施工总工程进度，施工方材料半成品、成品进场；第二季度完成现场“五通一平”的施工；第三季度厂房主体框架进行施工；第四季度组织专家进行验收、验收合格后精密设备进场调试 | 计划新开工 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 福州软件园管委会 洪山镇 | 福建福晶科技股份有限公司 | 李程 | 战略新兴产业项目
40 | 洪山镇数字经济产业项目 | 项目整合中康信息、复合网络、众印数码、中腾信息，利用众印在线印刷与设计、知识谱体验智能推进、云计算建设工程智慧城市指挥搭建洪山数字经济项目，构建智慧大数据平台，采集信息，资源整合。利用大数据分析、资源共享，助推数字经济产业发展。 | 24500 | 15000 | 第一季度整合中康信息、复合网络、众印数码、中腾信息材料；第二季度利用众印在线印刷与设计、知识谱体验智能推进、云计算建设工程智慧城市指挥搭建洪山数字经济项目；第三季度构建智慧大数据平台，采集信息，资源整合；第四季度利用大数据分析、资源共享，助推数字经济产业发展。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 洪山镇人民政府 | 王茂盛 | 战略新兴产业项目
41 | 华润五彩城 | 拟建2栋28层的回购住宅、裙房商业及配套设施，3栋13F~36F的办公建筑、裙房商业及其配套设施，地块用地面积：45038平方米，总建筑面积：315716.61平方米，计容建筑面积：225190平方米，不计容建筑面积90526.61平方米，容积率5.0，建筑密度40%，绿地率：20%。 | 175100 | 105100 | 第一季度：完成拆迁工作，进行施工图设计及审查工作等；第二季度：办理建筑工程规划许可证及施工许可证等前期建设审批手续，场地平整；第三季度：桩基进场施工；第四季度：土石方工程施工。 | 计划新开工 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 洪山镇 | 华润置地(福州)投资有限公司 | 王茂盛 | 基础设施
42 | 福州市象山隧道拓宽改造工程 | 象山隧道拓宽改造北起于梅峰支路，路线由北向南延伸经象山隧道、芳沁西路、止于北梦山路与西二环的交叉口，全长960米，其中隧道拓宽长度200米（单洞长度），采用新建双层隧道方案，拓宽后的隧道宽度为18.42米（单洞宽度）。在隧道北洞口新建下穿通道U型槽110米及箱型通道116米，在隧道南洞口新建下穿箱型通道110米及U型槽156米。在隧道北侧新建拼宽二环高架下匝道桥,其中桥宽6.5米，总长120米。在隧道南侧还建高架匝道桥，其中桥宽7.5米，总长320米。工程内容包含道路工程、隧道工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、照明电力工程和景观工程等内容。 | 78000 | 15000 | 第一季度：施工勘察；第二季度：项目可研报告、立项等前期工作；第三季度：工程招投标；第四季度：开始隧道掘进施工。 | 计划新开工 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | 鼓西街道 洪山镇 | 福州市市政建设开发有限公司 | 高春 | 基础设施
43 | 福州市江北片区智慧杆建设工程 | 在福州市鼓楼区中山路周边等片区内实施智慧杆改造，同时结合智慧杆项目开展智慧城市试点工作。 | 50000 | 25000 | 第一季度：完成智慧杆建设10%；第二季度：完成智慧杆建设20%；第三季度：完成智慧杆建设30%；第四季度：完成智慧杆建设40%。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 安泰街道 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 柳向阳 | 基础设施
44 | 兴城花园项目 | 总建设用地面积约37亩，用地性质为住宅，可建计容建筑面积约4.9万平方米。 | 43300 | 28600 | 第一、二、三季度：办理前期手续；第四季度进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | 洪山镇 | 福建兴诚房地产开发有限公司 | 陈炜 | 基础设施
45 | 乌山历史风貌扩征工程（乌山西大门公园建设） | 针对乌山历史风貌区中的原有气象局建筑进行拆除、山体景观改造、路面翻新、出入口改造、配套水电消防完善、新建游客服务中心、公厕、凉亭、等招标范围内的全部施工内容。 | 31570 | 31570 | 第一季度：完成气象局内宿舍征迁100%；第二季度：完成拆除及场地平整100%，完成山体景观改造、路面翻新50%；第三季度：完成山体景观改造、路面翻新、出入口改造、配套水电消防完善100%；第四季度：完成新建游客服务中心、公厕、凉亭等景区改造全部施工内容100%，项目竣工。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 安泰街道 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 柳向阳 | 基础设施
46 | 福建福州保福220千伏输变电工程（电缆隧道部分） | 新建电力隧道约1461米；沿线布置工作井2座。 | 31280 | 15000 | 第一季度计划完成隧道线位及断面布置；第二季度计划完成工作井、通风井建筑工程；第三季度计划完成电缆隧道结构；第四季度计划完成工作井排水工程。 | 计划新开工 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈炜 | 基础设施
47 | 2022年电力设备设施升级建设项目 | 更新完善现有电网设备，对全省电力设备技术改造升级，电网数字化建设。 | 30000 | 10000 | 第一季度：立项；第二季度：初步设计及概算；第三季度，环境影响评价 ；第四季度：项目开工，全省电力设备技术改造升级完成30%。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 华大街道 | 国网福建省电力有限公司 | 刘钟 | 基础设施
48 | 五凤体育公园地下停车场项目 | 土地面积8558平方米（合12.84亩），容积率0.5以下，地下停车泊位不少于150个，绿地率35%以上（含35%），建筑限高18米以下 | 20000 | 15000 | 第一、二、三季度：方案设计、规划许可等报批手续；第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 五凤街道 | 华榕集团 | 晁旭 | 基础设施
49 | 鼓楼义井消防站 | 项目拟建一栋执勤楼、一栋备勤楼及附属配套设施等，总建筑面积3968.99平方米（计容建筑面积2893.32平方米，不计容建筑面积1075.67平方米）。 | 18734 | 4000 | 第一、二、三季度：进行前期风险评估，进一步深化前期工作；第四季度：进场钻探。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | 五凤街道 | 福州市消防救援支队 | 晁旭 | 基础设施
50 | 2021年鼓楼区老旧小区（东片）改造项目 | 2021年鼓楼区老旧小区（东片）改造项目内容主要包括增加或改造或疏通雨污水管网、拓宽及整修路面、缆线归整或下地、改造公共照明设施、完善环卫设施、智能安全、修缮小区围墙、改造提升小区绿化等综合整治工程、电力改造、中通服改造 | 16176 | 16176 | 第一季度：施工队进场，开始正式施工；第二季度：完成改造工程。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 鼓东街道 | 鼓楼区城建投资发展集团有限公司 | 陈望青 | 基础设施
51 | 福屿地块二项目 | 项目面积4055平方米（约6.08亩），容积率0.5，拟建地上四层，地下二层，土地用途为商服、体育用地。 | 15000 | 10000 | 第一、二、三季度方案设计等相关手续；第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 福建雨木体育发展有限公司 | 马宇建 | 基础设施
52 | 杰谷公馆 | 主要建筑总用地面积3500平方米，总建筑面积6605平方米，其中地上计容建筑面积3850平方米，建筑密度25%（含25%）以下，容积率1.0以上，1.1以下（含1.1），绿地率30%以上（含30%），建筑物地上主体8层，地下布置机动车库，地面布置机动车及非机动车车位。（该建筑物融合山谷、岩层、泉溪、花街、出户花园元素，业主共享休闲空间，打造有品位的概念性住宅.)采购：电梯、空调、多媒体设备、智能设备等专业设施。 | 15000 | 15000 | 第一季度：主体结构结构施工；第二季度：主体结构封顶；第三季度：主楼装饰工程施工；第四季度：装饰工程及室外附属工程施工。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 杰谷创新科技有限公司 | 马宇建 | 基础设施
53 | 福州市内河旅游运营配套设施建设一期工程 | 在白马河、东西河、琼东河、打铁港河、晋安河、光明港河、光明港一支河、凤坂河、晋安湖、流花溪、飞凤河、台屿河、西湖沿线公园绿地内新建公园配套游客服务中心43处、售票亭27个、停车场18个、亲水平台35处、运营配套用房以及配套智慧管理系统。 | 13093 | 10000 | 第一季度：完成内河旅游运营配套游客服务中心建设进度达50%；第二季度：完成内河旅游运营配套游客服务中心建设进度达70%及售票亭建设进度达40%；第三季度：完成内河旅游运营配套游客服务中心建设进度达80%及售票亭建设进度达80%；停车场建设进度达30%；第四季度：完成内河旅游运营配套游客服务中心建设进度达100%、售票亭建设进度达100%及停车场建设进度达80%。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 安泰街道 | 福州市水务投资发展有限公司 | 柳向阳 | 基础设施
54 | 冶山路105号智能化楼宇建设项目 | 该项目建筑面积16323平方米；建筑层数：15层；建筑高度：49.55米。建设内容包括：智慧楼宇BS管理系统、智能照明系统、LOW-E玻璃幕墙等。 | 11000 | 9400 | 第一季度 ：进场施工；第二季度 ：进行项目建设；第三季度 ：主体结构施工；第四季度 ：外立面结构施工。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-02-01 | 华大街道 | 福州创亿达楼宇工程有限公司 | 林能响 | 基础设施
55 | 新玺集团丽枫中心 | 总建筑面积32664平方米。1、2层建造为高端办公楼层、3-4层为健身养生馆、5层为娱乐休闲场所，6-7层为高端美容场所，8-14层为住宿酒店，15层为设备用房及办公区域。 | 10000 | 9000 | 第一季度：施工前期准备；第二季度：准备开始施工；第三季度：外立面改造、加固等；第四季度：内部品质提升 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 温泉街道 | 福建鑫东佳酒店管理有限公司 | 程文光 | 基础设施
56 | 前田湖西苑 | 用地面积7331平方米，容积率1.3，建筑密度25%，绿地率30%，总建筑面积1.4万平方米，其中计容建筑面积9530.3平方米，不计容建筑面积4469.7平方米；配套用房：1、垃圾集散间15平方米；2、门卫收发室15平方米；3、快递服务用房25平方米；4、物业管理用房1处 | 30000 | 16000 | 第一季度：方案设计、规划许可等报批手续；第二季度：桩基进场施工；第三季度：土方开挖；第四季度：完成地下室施工。 | 计划新开工 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 鼓西街道 | 福州鑫宏创实业有限公司 | 高春 | 社会事业
57 | 福建医科大学附属协和医院(文庙南侧)医疗中心改扩建项目 | 建设占地面积为11600平方米。 | 30000 | 20000 | 第一季度：完成征迁的30%，第二季度：完成征迁的100%，第三季度：完成施工前期规划及项目立项，第四季度：项目施工进场。 | 计划新开工 | 2022-05-01 | 2023-12-01 | 安泰街道 | 福建医科大学附属协和医院 | 柳向阳 | 社会事业
58 | 福建老年大学扩建项目 | 总建筑面积26713平方米，其中地上建筑面积17803平方米，地下建筑面积8910平方米，主要建教学楼，地下室，公用工程和室外配套工程等。 | 26914 | 12000 | 第一季度：施工图设计及审查工作完成，场地平整及三通一平建设完成；第二季度：建筑工程规划许可证及施工许可证等前期建设审批手续办理完成；第三季度：桩基进场，桩基础工程施工完成，第四季度：土石方工程完成。 | 计划新开工 | 2022-09-01 | 2025-12-01 | 洪山镇 | 福建老年大学 | 陈炜 | 社会事业
59 | 鼓楼同道医院建设项目 | 总用地面积3.5亩，总建筑面积6500平方米，新增100张医疗床位，以优质医疗资源为社会服务并提供就业岗位150人。 | 17000 | 16000 | 第一季度：完成主体结构施工；第二季度：完成主体砌墙及墙体水电消防等线管敷设工程，进行主体室内装修工程；第三季度：完成主体室内装修工程，完成主体外立面及室外管网敷设工程；第四季度：完成主体室内扫尾，为项目竣工做准备。 | 计划新开工 | 2022-01-01 | 2023-03-01 | 安泰街道 | 福州市鼓楼同道医院有限公司 | 柳向阳 | 社会事业
60 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改B地块安置房项目 | 该地块用地面积4508.5平方米，容积率2.77，拟建1幢商务办公楼，总建筑面积拟建12585.80平方米，其中商务办公面积拟建12265.58平方米，地下室拟建2层，面积6097.92平方米，机动车停车位127个，配套设施用房及室外配套工程。 | 17000 | 12000 | 第一季度：规划指标审批等；第二季度：方案设计、规划许可等报批手续；第三季度：方案设计、规划许可等报批手续；第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 鼓西街道 | 待定 | 高春 | 社会事业
61 | 福建福供康养综合服务中心 | 建设一座老年人公寓，部分采用装配式建筑，床位180张，总建筑面积15168平方米，计入容积率的建筑面积为9127平方米；不计入容积率的建筑面积，地下室（停车库及功能用房）两层，第一层建筑面积3360平方米，配建停车位70个，第二层建筑面积2681平方米配建停车位50个，共计6041平方米，设计停车位120个。 | 14775 | 5000 | 第一、二、三季度施工图设计阶段方案设计、施工招投标等报批手续，第四季度：桩基进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 洪山镇 | 福建省果品食杂公司 | 陈炜 | 社会事业
62 | 鼓五小改扩建项目 | 主要进行学校改扩建，丰富教学资源，提高教学环境。 | 11000 | 4000 | 第一、二、三季度进行项目可研，立项等前期手续，第四季度完成交地并进场施工。 | 计划新开工 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 水部街道 | 鼓楼区教育局 | 钟薇 | 社会事业
63 | 五一幼儿园 | 红墙幼儿园规划办学规模12个班，学生人数360人。用地面积5621平方米，总建筑面积5796平方米，拟建一栋地上三层，地下一层的综合楼，以及强弱电管网、给排水管网、围墙道路、绿化景观等附属工程。 | 10000 | 6000 | 第一季度：项目立项；第二季度：招投标；第三季度：施工许可证、施工图审查；第四季度：项目开工，桩基进场，地下室建设。 | 计划新开工 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | 华大街道 | 五一幼儿园 | 刘钟 | 社会事业
64 | 福建工贸学校架空田径场及学生宿舍二（南楼） | 该项目总建筑面积20794.17平方米，其中拟建学生宿舍二（南楼）建筑面积5500平方米（为地上6层钢筋混凝土框架结构），架空田径场地下室建筑面积15174.17平方米，配电房建筑面积120平方米。同时，配套建设相应道路等公用工程和设施。 | 9389 | 6000 | 第一季度：完成基础桩基工程，第二季度：完成主体结构至正负零；第三季度：完成主体结构至屋面主体工程；第四季度：完成主体的砌筑工程，内外立面装修工程。 | 计划新开工 | 2022-02-01 | 2023-12-01 | 洪山镇 | 工贸学校 | 马宇建 | 社会事业
65 | 鸡角弄革命先烈就义处周边景观改造项目 | 项目位于福州市鼓楼区西洪路“孟超肝胆医院”内，在医院外部场地新建纪念公园。做到跟医院的功能与交通实施分流。设计 “鸡角弄”历史文化长廊，传承讲好红色故事，弘扬革命精神。 | 7500 | 7500 | 第一、二季度计划完成荔枝树场地部分纪念牌、事迹牌等移动至纪念公园。第三、四季度计划完成保留就义处纪念碑，现有荔枝树的钢管支撑使用人工塑石包裹装饰。 | 计划新开工 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 市园林中心 | 陈炜 | 社会事业
66 | 闽投营运中心 | 项目规划设计为一栋28层写字楼、一栋22层酒店、5层裙房及4层满堂地下室组成双塔楼式的公共建筑工程，总建筑面积为106557.12平方米。 | 100000 | 11256 | 第一季度：完成内部装修，第二季度：进行附属设施建设，第三季度：完成竣工验收并投入使用。 | 在建 | 2017-03-01 | 2022-09-01 | 水部街道 | 福建闽都置业发展有限公司 | 陈斌 | 产业项目
67 | 五凤智慧产业园 | 总建筑面积48571.92平方米建设商务办公、商业、住宅、配套设施用房及室外配套工程。 | 73000 | 5000 | 第一季度：装饰工程施工； 第二季度：完成室外景观及附属工程施工，完成项目竣工。 | 在建 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 五凤街道 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 沈晓铭 | 产业项目
68 | 乐业大厦 | 总建筑面积19901.6平方米，建设商务办公及室外配套工程。 | 25430 | 5000 | 第一季度：完成项目主体建设，第二季度：完成墙体外立面装饰，第三季度：完成室内装饰装修，第四季度：完成项目整体建设竣工。 | 在建 | 2020-05-01 | 2022-12-01 | 水部街道 | 福州市城投建筑有限公司 | 余宁辛 | 产业项目
69 | 福州新玺希尔顿欢朋酒店（五四路店）改造项目 | 总投资11000万元，项目占地面积2400平方米，主要建筑物面积18979.38平方米，共15层，计划建设一家经济商务型酒店，预计主楼一层设置前台与早餐厅，主楼15层设置健身房与洗衣房，附属楼二层设置会议室，各类客房预计195间。 | 11000 | 9600 | 第一季度：进行外立面改造工作；第二季度：完成外立面改造，进行设备采购工作；第三季度：完成内部加固并进行内部建设；第四季度：完成项目建设工作并正式投入使用。 | 在建 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 鼓东街道 | 福建京台侨鑫酒店管理有限公司 | 林善章 | 产业项目
70 | 华亨茶文化交流中心建设项目 | 该项目以四星级标准建设高品质校区，建筑总面积1500平方米。项目一共两层，一层面积800平方米，规划为教育培训区；二层面积700平方米，规划为总部办公区,该项目配套茶文化产研结合项目团队，并自主建设有茶山、茶工厂等实践基地. | 10320 | 7000 | 第一季度：主体的砌筑工程，内外立面装修及室外附属工程，配套茶文化茶山实训基地落成；第二季度：项目验收，完成项目建设。 | 在建 | 2021-07-01 | 2022-06-01 | 华大街道 | 福建武夷山华亨茶叶有限公司 | 王文锐 | 产业项目
71 | 金汤新天地5G+智慧园区信息化项目 | 建设智慧园区公共服务平台，充分利用5G、物联网、云计算等先进信息技术构建安防服务管理平台，整合各类资源，以提高企业业务流程的自动化程度，规范管理，降本增效，让园区各企业充分参与运用信息化管理手段。建设园区智能安防监控系统、巡更管理工作跟踪隐患排査系统、智能无线WIFI覆盖、3D地图、公共广播能耗管理节能策略。数字孪生①可视(基于BIM或3D)综合态势②可控(现场或远程控制)事件监控、联动指挥③可管(数字化运营)数据支持。园区占地面积23334平方米，建筑面积6615平方米；购置操作系统、网络服务器、安全等硬件设备及智能终端研发工具、数据库服务器、电脑工作站、存储、监控、网络、安全、视频管理系统等设备； | 10000 | 8000 | 第一季度：进行项目建设，通过物联传感设备采集园区数据系统建成，第二季度：对园区供暖、供排水、能源能耗等各个子系统进行智能分析，项目建设完成80%，第三季度： 项目完成，对项目整体提升 。 | 在建 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | 华大街道 | 福州易趣网络科技有限公司 | 王文锐 | 产业项目
72 | 晨曦研发中心 | 计划在福州软件园G区 1号楼七层建设晨曦研发中心，内设含有建筑智慧体验展厅，提供建筑信息化软硬件解决方案展示。购置立式识别设备、网络服务器及其他网络设备的搭建。购置VR、AR交互、全息投影设备、智慧工地、智慧运营等物联网设备、AI智能化视频、主机、存储、网络等硬件设备。建设信息化的研发中心以建设工程领域信息化、数字化、智能化研究与应用为核心，围绕BIM应用技术、建筑数字工地、建筑数字建造、建筑数字安全、建筑数字总控等方面，匠心打造BIM技术应用、全过程咨询管控平台、工程大数据、智慧工地、智慧运营、VR、AR交互、全息投影、数字工程教育八大展区，全方位展示公司集工程软件研发、数字工程教育 & 培训、 工程信息咨询服务、BIM、大数据、云计算、GIS 等技术综合应用为一体成果。 | 10000 | 3000 | 第一季度对研发中心招投标装修及改扩建，完成中心展厅部分；第二季度设备产品招投标完成，调式人员配置到位； | 在建 | 2021-10-01 | 2022-06-01 | 福州软件园管委会 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 | 章欢芳 | 产业项目
73 | 聚春园·熙悦荟 | 计划在福州软件园F区 2号楼一到三层进行建设，主要建筑物面积为5000平方米。其中一楼设立招待大厅，二楼建设休闲餐饮区，三楼建设高端包厢（包厢25个）及1000平方米挑高宴会厅，宴会厅可同时提供1000人左右餐饮服务。包括具有智慧体验的聚春园·熙悦荟接待大厅、二、三楼餐饮接待区、中央厨房、冷饮供应系统、软件系统、研发系统、中央空调系统及办公场所。餐厅引入全息投影、虚拟现实、智能点餐、机器人送餐等智慧设备，打造智慧型餐厅。 | 10000 | 9500 | 第一季度：组织专家进行预验收，消防、安全、设施的报验完成，开业试运营；第二季度：根据试运营进行设备、人员配置、菜品等调整；第三季度：计划正式竣工开业。 | 在建 | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 福州软件园管委会 | 福州熙悦荟企业管理有限公司 | 李程 | 产业项目
74 | 好运联联无车承运平台综合项目 | 建设涵盖承揽、调度、组织、结算、金融等功能为一体的无车承运平台综合项目。打造多功能物流平台综合服务项目，通过“好运联联无车承运平台”统一管理、调控各物流节点，实现平台管理业务在全国100个地市级城市的布局，同时设置6000家分支机构与代理商，打造一家全国领先的无车承运人品牌企业，并实现IPO上市。 | 300000 | 56000 | 第一季度：业绩保持快速增长。第二季度：好运联联大宗商品项目测试上线，并对好运联联数字化运营平台做优化升级。第三季度：好运联联金融产品平台测试上线。第四季度：好运联联全生态链产品平台测试上线投入使用。 | 在建 | 2018-11-01 | 2022-06-01 | 五凤街道 | 福建好运联联信息科技有限公司 | 沈晓铭 | 战略新兴产业项目
75 | 鼓楼区通信网络基础设施项目 | 项目包括5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、室分系统建设、蜂窝物联网主设备建设、LTE核心网扩容工程、VOLTE业务IMS接入层扩容工程、5核心网建设工程、高铁5G无线网络建设工程、宽带及互联网+工程项目具体包括:宽带10GPON-LT新建工程、第三届数字中国建设峰会网络保障项目、大客户专线接入工程、PON+LAN提速改造、基础传输配套工程等。 | 274623 | 68904 | 第一季度：项目竣工 | 在建 | 2021-05-01 | 2022-03-01 | 鼓东街道 东街街道 水部街道 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 张玉佩 | 战略新兴产业项目
76 | 鼓楼汇川科技研发服务中心建设项目 | 总建筑面积约2万平方米、楼层高约36米，计划购置研发设计、测试等专业设备以及相应的配套设备和设施，在技术改进创新、产品功能研发、产品设计、产品性能检等方面提供与公司业务发展相适应的高效创新平台 | 34500 | 32000 | 第一季度：主体结构结构施工，第二季度：结构封顶并完成装饰工程，第三季度：完成工程竣工验收 | 在建 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 洪山镇 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 陈炜 | 战略新兴产业项目
77 | MCS云中心福州数据中心 | 该项目建设内容主要包含消防专业工程、低压配电系统、柴油发电工程、不间断电源UPS系统、通风及空调系统工程、机房视频、门禁及动力监控系统、综合布线和网络机架设备工程、机房防雷接地系统、机房装修及照明工程、机房加固工程、多功能室，建设成集硬件、带宽、软件、平台为一体的IDC数据中心。 | 32000 | 20000 | 第一季度：项目二期工程招投标、场地扩建的设计招投标、施工招投标；第二季度：施工安装进场、机房的设计和可研报告；第三季度机房服务器采购、外包软件招标；第四季度：组织专家进行验收、验收合格后机柜进场调试。 | 在建 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | 福州软件园管委会 | 福建脉易信息科技有限公司 | 谢在秀 | 战略新兴产业项目
78 | 福州软件园数字经济产业创新中心项目 | 项目总建筑面积约5万平方米，建设创新型产业用房、设计研究中心、实验室、市政公用设施等 | 30000 | 7000 | 第一季度主体大楼的土建工程完成；第二季度完成给排水、通信设备、通风、电气、消防的安装工程；第三季度竣工。 | 在建 | 2020-05-01 | 2022-09-01 | 福州软件园管委会 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 李程 | 战略新兴产业项目
79 | 基于MVC模式瀑布流的图片订阅和社交分享平台 | 建设基于图片内容进行分享的平台，是为设计师、摄影师等原创作者提供作品展示的平台，平台提供基于手机系统美化和个性装扮的内容生产能力和管理等能力，最终实现为移动用户提供手机桌面美化、社交APP主题美化和个性装扮服务的目的。用户可在该平台上传、下载、收藏、分享图片，设计师、摄影师、插画师等个人和动漫、设计类、广告类、摄影类等企业均可通过入驻平台，上传管理展示或售卖自己的作品，实现宣传推广作品、赚取收益的目的。 | 20000 | 20000 | 第一季第：根据平台数据参数，计算项目的研发支出等；第二季度：研发软件产品，阶段性完成调试与调整；第三季度：研发软件产品，阶段性完成调试与调整；第四季度：对技术性能和可靠性指标及性能进行反复检测，对检测后数据进行整理与调整。 | 在建 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 福建天志互联信息科技股份有限公司 | 马宇建 | 战略新兴产业项目
80 | 基于人工智能的智慧教学融合系统及应用项目 | 购置智慧教学系统设备2000套、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器等，以及教学督导系统、教学资源系统、教学资产系统、教学交互系统、智能管控系统、大数据可视分析开发等，建设基于人工智能的智慧教学融合系统及应用项目。 | 20000 | 20000 | 第一季第：设计项目的数据参数，计算项目的研发支出等；第二季度：研发软件产品，阶段性完成调试与调整；第三季度：研发软件产品，阶段性完成调试与调整；第四季度：对技术性能和可靠性指标及性能进行反复检测，对检测后数据进行整理与调整。 | 在建 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 福建睿和科技有限公司 | 马宇建 | 战略新兴产业项目
81 | 安科讯5G基站技术创新中心 | 主要研发5G基站及相关的5G核心网、5G网关等产品并形成“5G智慧园区解决方案”。 | 15000 | 14500 | 第一季度：计划完成移动集采标准功能，同时正在启动中国电信联调3.5G频段设备开发；第二季度：公网试点逐步推进，在联通运营商启动3.5G双模试点。 | 在建 | 2020-03-01 | 2022-06-01 | 福州软件园管委会 | 安科讯（福建）科技有限公司 | 章欢芳 | 战略新兴产业项目
82 | 协同攻关和体验推广中心建设项目 | 项目建设主要围绕5项任务展开：研制统一标准，搭建4个平台。4个平台分别是：验证测试平台、线上体验推广平台、线下体验推广平台、推广服务共享平台。通过平台建设，实现：1）仿真验证和场景适配环境的构建；2）攻关成果、解决方案和应用成效的线上展示；3）边缘计算与优化、异构设备接入、数字孪生映射、业务在线协同等解决方案的线下物理体验；4）国际交流、人才培养、行业联盟、人才引进、产业孵化的服务。 | 13000 | 5000 | 第一季度：完成面向公共卫生、生态环境、气象灾害预警、智慧农业等领域融合应用软件适配场景库建设；第二季度：攻关成果、解决方案和应用成效的线上展示；第三季度：优化设备接入，在线协同等解决方案；第四季度：完成优化设计方案。 | 在建 | 2020-07-01 | 2022-12-01 | 福州软件园管委会 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 章欢芳 | 战略新兴产业项目
83 | 保利中悦公馆（一区-四区） | 拟建住宅、商业、配套设施，共23栋。其中住宅114670平方米，商业20500平方米，配套设施13168平方米。 | 546700 | 100000 | 第一季度：完成B、C地块主体大楼建设；第二季度：完成B、C地块主体大楼建设；第三季度：内外部装修完成60%；第四季度：内外部装修完成100%。 | 在建 | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 五凤街道 | 福州中泰投资有限公司 | 沈晓铭 | 基础设施
84 | 中建·龙庭嘉园B区 | 拟建住宅、商业及配套附属设施，总建筑面积100197.3平方米。 | 130000 | 1204 | 第一季度：进行验收工作，第二季度：进行竣工交房工作。 | 在建 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 水部街道 | 福州中嘉泓丰实业有限公司 | 钟薇 | 基础设施
85 | 汇诚中心 | 建筑总面积49053.80平方米，1栋18层商住楼、1栋11层商业、办公楼及3层大底盘地下室。 | 100000 | 31447 | 第一季度：完成内部提升40% ；第二季度：完成内部提升60% ；第三季度：完成内部提升80% ；第四季度：完成内部提升。 | 在建 | 2019-09-01 | 2022-12-01 | 温泉街道 | 福建巨成实业发展有限公司 | 谢裕波 | 基础设施
86 | 花满庭 | 建设用地面积14.95亩，建设商贸服务中心及住宅，可建计容建筑面积约2.89万平方米。 | 75900 | 10800 | 第一季度：进行三栋大楼的主体结构封顶； 第二季度：进行三栋大楼主体电梯的安装； 第三季度：进行小区内室外景观建设工作 ；第四季度：项目基本完工，竣工验收。 | 在建 | 2020-05-01 | 2022-11-01 | 东街街道 | 福州融侨和众房地产开发有限公司 | 徐超 | 基础设施
87 | 侨星郡 | 三个地块总建筑面积：27595平方米。地块一：楼高36米，总建筑面积约14329平方米，地上建筑面积：10089平方米(商业面积不低于1300平方米且不超过1900平方米)，地下建筑面积4240平方米。地块二，用地面积：1966平方米，楼高24米，总建筑面积约5092平方米，地上建筑面积3932平方米(商务办公建筑面积不超过1600平方米)，地下建筑面积1160平方米；地块三：用地面积：3347平方米，楼高24米，总建筑面积约8175平方米，地上建筑面积6025平方米(商务办公建筑面积不超过2700平方米)，地下建筑面积2150平方米。 | 70000 | 7000 | 第一季度：主体结构完成30%；第二季度：主体结构完成100%；第三季度：外架拆除；第四季度：完成景观改造， 主体验收。 | 在建 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 南街街道 | 福州海尚新玺建设发展有限公司 | 陈恒 | 基础设施
88 | 恒宇尊禧 | 项目规划占地面积11167平方米（合16.75亩），总建筑面积42419.52平方米，其中计容面积30150.90平方米，住宅面积29428.30平方米。 | 57000 | 2700 | 第一季度：内外墙装修施工完成、公共部分装修完成。第二季度：景观施工完成，单体竣工验收。第三季度：人防验收、自来水验收、燃气验收、消防验收。第四季度：海绵城市验收、绿色建筑验收、规划验收。 | 在建 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 五凤街道 | 福建展联房地产开发有限公司 | 沈晓铭 | 基础设施
89 | 广电综合线路建设工程 | 本工程包含广电NGB光缆网络建设工程和智慧广电建设工程两个子项目，主要建设杆路、光电缆、光缆熔接、基站-光交、管道等。加固处理光缆，长度为39千米。敷设24芯光缆176条、176芯光缆267条，12芯光缆47条，迁改通信光缆总长度约43千米。新建广电光缆干线线路长度为52千米，电杆架空光缆线路长度为22千米，建设杆路、基站等基础设施。 | 37657 | 35000 | 第一季度：广电NGB光缆网络建设工程完成光缆敷设70%，通信光缆迁改60%；智慧广电建设工程完成光缆线路工程建设80%，配套设施基本完成；第二季度：广电NGB光缆网络建设工程完成验收；智慧广电建设工程完成验收。 | 在建 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 温泉街道 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 程文光 | 基础设施
90 | 温泉花园（水调歌头）项目 | 总建筑面积20758.72平方米，对温泉花园主楼进行整体加固修缮，包括主楼主体结构加固、外立面改造、室内装修等，以及园区内公共配套设施等。 | 11000 | 6000 | 第一季度：进行扫尾等项目内部装修，完成78%；第二季度：竣工验收。 | 在建 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 温泉街道 | 福建闽都置业发展有限公司 | 谢裕波 | 基础设施
91 | 阳光五一花园 | 总建筑面积10943平方米，其中地上71497平方米，保障房42435平方米，商品住宅23945平方米，商业3000平方米，配套用房2100平方米，地下室车库及设备用房等37955平方米。 | 262671 | 8000 | 第一季度：进行C1区C2地块内部装修，第二季度：进行附属设施建设，第三季度：完成附属设施建设，第四季度：完成竣工验收并交房。 | 在建 | 2019-06-01 | 2022-12-01 | 水部街道 | 福州盛景阳光城房地产开发有限公司 | 余宁辛 | 社会事业
92 | 冶山历史文化公园建设项目 | 征收房屋面积约3.2万平方米，户数317户。建设3.7万平方米冶山公园，欧冶池、中山堂、泉山仁寿堂、林则徐出生地、城隍庙风貌区、博物馆及多条景观廊道 | 120000 | 24310 | 第一季度：完成经贸委宿舍空地绿植铺设等工作；第二季度：完成场地规整及清理工作，并正式投入使用。 | 在建 | 2020-06-01 | 2022-06-01 | 鼓东街道 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 林善章 | 社会事业
93 | 正祥贵里香园 | 项目用地面积18529平方米，为住宅、商服（商业）用地，总建筑面积67624平方米。其中地上建筑面积50021平方米 ，地下建筑面积17603平方米。共五幢住宅楼及一幢商业楼，住宅95%为安置房；商业建筑面积5500平方米，其中2000平方米为回购房。社区综合服务基础设施建筑面积不少于600平方米，垃圾收集间一处，建筑面积15平方米；居家养老服务站150平方米。 | 108000 | 2292 | 第一季度：完成外部景观施工及进行内部装修，第二季度：进行竣工交房工作。 | 在建 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 水部街道 | 福建正祥广成置业发展有限公司 | 陈斌 | 社会事业
94 | 福州市小柳小学 | 福州市小柳小学新校区项目规划24班，容纳1080人，用地面积5806平方米，新建一栋地上6层、局部3～5层、地下1层的教学楼，总建筑面积12070平方米，其中地上建筑面积6967平方米、架空层建筑面积1557平方米、地下建筑面积3546平方米。附属工程有围墙、升旗台、门卫、田径场、给排水管网、强弱电管网、校园道路、绿化景观等。 | 48176 | 6266 | 第一季度：室内、外装饰装修完成50%；第二季度：室内、外装饰装修完成100%；第三季度：主体验收。 | 在建 | 2020-05-01 | 2022-09-01 | 南街街道 | 福州市小柳小学 | 翁晖 | 社会事业
95 | 恒宇华林里苑 | 建设用地面积16.6亩，商住用地，容积率1.77，可建计容建筑面积约1.96万平方米，其中住宅全部作为安置型商品房。 | 33000 | 5000 | 第一季度：完成主体结构建设30%；第二季度：完成主体结构建设50%；第三季度：完成主体结构建设70%；第四季度：完成主体结构建设100%。 | 在建 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 温泉街道 | 福建万隆置业发展有限公司 | 谢裕波 | 社会事业
96 | 省级医疗保障信息平台工程项目 | 依照国家《医疗保障信息平台建设指南》以及国家最新部署要求，结合我省医疗保障信息平台建设目标，主要开展全省医疗保障标准规范体系建设、23个应用系统建设、部署国家业务中台应用、两个同城数据中心建设和数据迁移、省级基础设施建设、安全体系和运维体系建设等。项目要依托闽政通APP平台，推动八闽健康码与医保电子凭证双码融合，以八闽健康码为前端展示载体，通过身份信息自动关联医保电子凭证，实现与医保电子凭证的认证、激活、绑定自动化操作，打通医保支付与闽政通支付能力通道，为八闽健康码实现全省药店购药、全省一码就医等场景提供医保数据中心计算、存储和医保资金结算能力支撑。 | 24899 | 23979 | 第一、二、三季度：进行平台研发；第四季度：完成平台验收并交付使用。 | 在建 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 鼓东街道 | 福建省医疗保障局 | 林善章 | 社会事业
97 | 中国科学院大学福建学院学生公寓楼及专家楼 | 总建筑面积约5.6万平方米，新建学生公寓楼建筑面积30200平方米，专家楼建筑面积25800平方米。 | 23810 | 5210 | 第一季度，学生公寓楼装修90%，安装工程80%;专家楼抹灰完成，装修50%，安装工程同步；第二季度，学生公寓楼装修完成，安装工程完成;专家楼装修完成，安装工程同步，空调热水器设备采购安装；第三季度，专家楼安装工程完成:室外总体完成，园林完成；第四季度，设备采购安装完成，附属设施完成。 | 在建 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 洪山镇 | 福建物质结构研究所 | 王茂盛 | 社会事业
98 | 福建省图书馆改扩建项目 | 图书馆总建筑面积达41602.63平方米，4-8层高，其中地上建筑面积34422.11平方米、地下建筑面积7180.52平方米，完善给排水、消防、供电、智能化等设备，同时更新馆区广场、道路、照明、景观、绿化、管线等，对各建筑功能用房进行合理调整补充，改扩建后成为环境幽雅、布局合理、功能齐全的现代化、智能化馆舍。 | 20000 | 5000 | 第一季度：内部完善；第二季度：竣工验收。 | 在建 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 温泉街道 | 福建省图书馆 | 谢裕波 | 社会事业
99 | 黄朱园里游客中心 | 黄朱园里游客中心项目一期用地面积6407平方米，总建筑面积13565.25平方米。其中地面总建筑面积4805.25平方米，地下建筑面积8760平方米。定位为文化创意、配套游客服务中心及社会停车等功能。 | 17100 | 12100 | 第一季度：主体结构完成50%；第二季度：主体结构完成,100%；第三季度：完成景观改造， 主体验收。 | 在建 | 2021-06-01 | 2022-09-01 | 南街街道 | 福州古厝保护开发集团有限公司 | 邵国平 | 社会事业
100 | 福州市湖滨小学扩建教学综合楼一期 | 用地面积5877.76平方米。一期总建筑面积8571.08平方米，其中计容建筑面积7641.08平方米，包括已建建筑面积2333.8平方米，拟建建筑面积5307.28平方米。不计容建筑面积930平方米，包括底层架空活动建筑面积540平方米，地下室（仅作为设备用房）建筑面积390平方米。建设内容包括：新建综合教学楼、底层架空活动、地下室、公用工程、及室外附属配套工程等 | 10884 | 5000 | 第一季度：上部建筑施工；第二季度：主体结构封顶、内部装修；第三季度：内部装修及外立面施工、落架，竣工并投入使用。 | 在建 | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 鼓西街道 | 福州市湖滨小学 | 林渊 | 社会事业
101 | 西湖左海景观整治（二期） | 工程施工面积45500平方米，公园内建筑外立面改造，新增的亭廊、临水休憩平台，儿童乐园，导览系统，景观提升、节点改造、驳岸美化、绿化提升、人行桥改造等。 | 10444 | 3000 | 第一季度：完成绿化种植等扫尾工程，竣工。 | 在建 | 2020-06-01 | 2022-03-01 | 鼓西街道 | 福州市园林建设开发有限公司 | 高春 | 社会事业
102 | 福建建工商务大厦 | 项目总建筑面积30000平方米，用地面积约6666.67平方米。 | 50000 | 0 | 办理项目前期手续。 | 预备 | 2023-12-01 | 2026-12-01 | 温泉街道 | 福建省工业设备安装有限公司 |  | 基础设施
103 | 杨桥河南社区旧改项目 | 选址面积约246亩，征迁房屋面积约29.6万平方米。 | 591700 | 0 | 做好征迁等前期准备工作。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 南街街道 | 鼓楼区旧改办 |  | 基础设施
104 | 晋安区残联周边地块 | 选址面积约60亩，征迁房屋面积约7.7万平方米。 | 161700 | 0 | 做好征迁等前期准备工作。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 温泉街道 | 鼓楼区旧改办 |  | 基础设施
105 | 东大新村周边旧改项目 | 选址面积约47.6亩，征迁房屋面积约6.63万平方米。 | 143000 | 0 | 做好征迁等前期准备工作。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 温泉街道 | 鼓楼区旧改办 |  | 基础设施
106 | 市自来水公司宿舍 | 选址面积约13.8亩，征迁房屋面积约2.65万平方米。 | 58300 | 0 | 做好征迁等前期准备工作。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 温泉街道 | 鼓楼区旧改办 |  | 基础设施
107 | 武夷星地块 | 该项目占地面积12969米,容积率4.0,计划总建筑高度80米,总建筑面积72936平方米 ,其中计容建筑面积51876米(办公27400米,租赁住房23400米 ,公共配套1076米),不计容建筑面积(两层地下室)21060米 ,包括停车位数520个。拟建设武夷星公司的“星愿国茶中心”。 | 51800 | 0 | 办理项目前期手续。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 洪山镇 | 武夷星茶叶有限公司 |  | 基础设施
108 | 祭酒岭旧屋区改造出让地项目 | 建设用地面积15.3亩，分成两个小地块，地块一用地10.7亩，商务办公、住宅用地，容积率2.3，可建1.64万平方米，其中办公1万平方米、住宅0.64万平方米；地块二用地4.6亩，住宅用地，容积率1.02，可建住宅0.31万平方米。 | 42500 | 0 | 第一、二、三季度方案设计、规划许可等报批手续；第四季度：桩基进场施工。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 洪山镇 | 待定 |  | 基础设施
109 | 东湖大院项目 | 选址面积约45.06亩，征迁房屋面积约3.4万平方米。 | 40000 | 0 | 做好征迁等前期准备工作。 | 预备 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 温泉街道 | 鼓楼区旧改办 |  | 基础设施