## 附件2.市重点清单
鼓楼区2025年市重点项目清单
序号 | 项目名称
1 | 福建福州保福输变电电缆隧道部分工程
2 | 福州福晶科技激光及光通讯用核心元器件的产业化项目
3 | 高速TDI型生物芯片切片扫描仪产业化项目
4 | 亿芯微研发中心建设项目
5 | 屏湖公馆
6 | 云启公馆
7 | 屏西小区安置房项目
8 | 福州鼓楼区东大新村旧改安置房项目（东大雅苑）
9 | 2024年5G通信网络及固网建设项目
10 | 2024年5G移动网络建设及宽带信息化应用工程
11 | 屏悦公馆
12 | 鼓楼区2024年电力设备设施升级建设项目
13 | 珺华公馆项目
14 | 2023年鼓楼区老旧小区改造项目
15 | 兴城花园项目
16 | 金鸡山公园-金牛山公园城市慢行步道
17 | 福州鼓楼区光储充检智能超充站建设项目
18 | 2024年市联通数据算力建设项目
19 | 五凤体育公园项目
20 | 鼓楼海丝SRA卫星运营中心项目
21 | 兴业银行（集团）福州营运中心
22 | 永辉全渠道数字科技升级项目
23 | 福州同创谷项目
24 | 永辉网络网点改造升级项目
25 | 福州鼓楼区中泰商务中心
26 | 福州市综合交流中心
27 | 东南艺术中心改造项目
28 | 东和赋商务中心
29 | 海峡出版业务大楼（海峡出版合作中心）
30 | 迈异AI智算中心公共服务平台项目
31 | 凤栖公馆
32 | “福元宇宙”城市元宇宙空间基础设施建设项目
33 | 福利彩票发行中心大楼项目
34 | 福建海峡银行研发中心升级改造项目
35 | 融棠·健康智谷福州花园路大健康孵化中心
36 | 达明·新食代沉浸式海丝主题街区
37 | 春秋酒楼提升改造项目
38 | 中国联通福州区域性国际通信业务出入口
39 | 湛华智能办公楼改造项目
40 | 地铁·睿通
41 | 寄海都智慧餐厅建设项目
42 | DY台球俱乐部（福州独牙旗舰店）建设项目
43 | 阿罗卡休闲中心
44 | 红太阳酒店项目
45 | 票付通旅游行业建设数字化赋能平台
46 | 鼓楼区家校共享智慧云平台
47 | 福茵康养提升改造项目
48 | 中山东苑大厦提升改造项目
49 | 北九·柳河里
50 | 绿色能源产业科创研发中心项目
51 | 福州市延安中学教育集团国福校区
52 | 福建教育学院校区改扩建项目
53 | 鼓一小教育集团嘉达校区建设项目
54 | 鼓楼区医院建设项目
55 | 西郊长者养护中心
56 | 2025年5G通信网络及数据算力基础设施建设工程
57 | 斗池路综合体项目（斗池旧改地块）
58 | 潮起公馆
59 | 省委党校安置房项目（弘德雅筑）
60 | 省机械研究院安置房项目（海潮佳苑）
61 | 2025年电信固定网络及信息通讯基础设施建设项目
62 | 鼓楼区电力设备设施升级建设项目
63 | 福州洪甘路安置住房项目
64 | 湖央公馆（省林业厅宿舍地块）
65 | 鼓华公馆（华林路北侧华鸿路东侧地块）
66 | 福州国家级历史文化名城古厝保护修复提升工程项目（一期）
67 | 新榕·合翠（省社科院宿舍地块）
68 | 2025年市联通移动网工程
69 | 福州静态交通智能化提升改造项目
70 | 福州市五四片区扩容改造提升工程
71 | 启跃海上牧场项目
72 | 新能源智慧生产管理平台研发与应用重大科技项目
73 | 漳州凌波酒店项目
74 | 潮起商业中心
75 | 福建建投产业大厦
76 | 火焰云海洋人工智能大数据中心建设项目
77 | 厦门银行福州分行大厦工程
78 | 福昕工业电子图档数字底座项目
79 | 闽台创新交流平台－福州市南门兜站地下空间开发利用项目
80 | 水投信息化“一个数据中心”建设项目
81 | 福建省“金服云”平台数据汇聚治理及应用
82 | 县域智慧海洋酷智中心项目
83 | 小雍海鲜餐饮集市
84 | 聚春园茉莉酒店（温泉分店）
85 | 福州软件园“科创飞地”
86 | 冠华商务中心（凤湖三建）
87 | 福建省妇幼保健院中西医协同“旗舰”医院建设项目
88 | 鼓楼区教师进修学校附属幼儿园
89 | 福建革命军事馆
90 | 海峡（福州）大熊猫研究交流中心二期提升改造工程

## (专题会)82+10个 (hidden)
附件2
鼓楼区申报2025年市重点项目汇总表
序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 市重点建设阶段 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 建设内容及规模 | 二级责任部门 | 产业类型 | 是否上年度重点 | 本年工作目标 | 业主单位 | 所属行业 | 剩余投资额 | 入库情况
1 | 漳州凌波酒店项目 | 59500 | 30000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2028/06 | 本项目用地面积5531平方米，总建筑面积约29838平方米（其中计容面积约22124平方米），主要建设酒店及配套。主要建筑物面积:29838平方米，新增生产能力（或使用功能）：酒店餐饮及配套。 | 鼓楼区五凤街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度：地下室土方开挖； 第二季度：完成地下室负二层砼结构30%； 第三季度：完成地下室负二层砼结构100%，负一层砼结构30%； 第四季度：完成地下室砼主体结构及地上主体砼结构1层。 | 福建漳榕文旅发展有限公司 | 社会事业 |  | 可入库
2 | 福建建工商务大厦 | 50000 | 22500 | 计划新开工 | 2025/12 | 2027/12 | 项目总建筑面积30000平方米，用地面积约6666.67平方米。 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度预备 | 第一季度：项目开始施工 第二季度：项目进行桩基施工20% 第三季度：项目进行桩基施工30% 第四季度：项目进行桩基施工40% | 福建省工业设备安装有限公司 | 服务业 | 50000 | 可入库
3 | 福建省国家基本水文测站提档升级项目 | 10000 | 10000 | 计划新开工 | 2025/04 | 2025/12 | 福建省国家基本水文测站提档升级项目，改造设水文测站基础设施，业务应用与服务系统，购置仪器设备中35处国家基本水文站中网络安全设备。 | 鼓楼区温泉街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：基本水文测站提档升级20% 第二季度：基本水文测站提档升级35% 第三季度：基本水文测站提档升级50% 第四季度：基本水文测站提档升级65% | 福建省水利厅 | 能源 |  | 可入库
4 | 潮起公馆 | 170000 | 65500 | 计划新开工 | 2025/01 | 2026/07 | 该项目用地面积:10182平方米:容积率:1.0以上，3.0以下(其中商业建筑不超过1000平方米):建筑密度30%以下(含30%);建筑高度:100米以下(住宅建筑高度21米以上);绿地率:30%以上(含30%)。其他建设内容均按批准的规划技术指标实施。年综合能耗257.91吨/标准煤。主要建筑面积:30546平方米，新增生产能力(或使用功能):住宅 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成项目前期准备工作，开始施工建设；第二季度：完成主体施工建设10%；第三季度：往年主体施工建设40%；第四季度：主体施工建设70%； | 福州中沁置业有限公司 | 服务业 |  | 可入库
5 | 海潮佳苑 | 114386 | 42000 | 计划新开工 | 2025/01 | 2026/08 | 拟建海潮佳苑项目，建筑用地面积为16840平方米(具体以实地测量确定为准)，容积率为1.0以上，4.05以下(其中商业建筑面积不超过2000平方米，商务建筑不超过10000平方米)，混合功能用地(R2B1B2),项目含住宅、商业、商务市政配套及公共服务设施等，实际建设内容按国有建设用地使用权出让合同(编号:35010020240701P023)及批准的规划技术指标实施。能耗不超过500万千瓦时，1000吨标煤。主要建筑面积:86250平方米，新增生产能力(或使用功能):住宅、商业、商务、市政配套及公共服务设施 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成项目前期准备工作，开始施工建设；第二季度：完成主体施工建设10%；第三季度：往年主体施工建设30%；第四季度：主体施工建设50%； | 福州海荣建设发展有限公司 | 服务业 |  | 可入库
6 | 潮起商业中心 | 50000 | 10000 | 计划新开工 | 2025/01 | 2026/10 | 占地面积2887.6平方米，总建筑面积12178.8平方米。项目拟建设地上4层，地下2层的商业购物中心，购物中心主力店包括大型超市、品牌旗舰店、特色餐饮、电影院、游戏娱乐城、地下停车场等。主要购置:中央空调及空气循环系统、各类厨房设备、实时监控系统、景观绿化等。 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成项目前期准备工作，开始施工建设；第二季度：完成主体施工建设10%；第三季度：往年主体施工建设40%；第四季度：主体施工建设70%； | 福州中沁置业有限公司 | 服务业 |  | 可入库
7 | 海潮广场 | 50000 | 10000 | 计划新开工 | 2025/01 | 2026/10 | 总用地面积2090.1平方米，总建筑面积11381.3平方米。项目拟建设地上3层，地下2层的商业购物中心，为市民提供一个文化交流、购物、休闲娱乐的良好环境。主要建设:商业店铺、展厅、地下室、影院等。主要建筑面积:11381.3平方米，新增生产能力(或使用功能):无 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成项目前期准备工作，开始施工建设；第二季度：完成主体施工建设20%；第三季度：往年主体施工建设40%；第四季度：主体施工建设60%； | 福州海荣建设发展有限公司 | 服务业 |  | 可入库
8 | 2025年宽带及信息化应用工程 | 25000 | 20000 | 计划新开工 | 2025/04 | 2026/04 | 宽带及信息化应用工程建设内容包括基础传输配套工程、农村宽带覆盖攻坚工程、PON+LAN提速改造等工程。 | 鼓楼区水部街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期准备；第二季度：项目开工，完成宽带及信息化应用建设工程20%；第三季度：完成宽带及信息化应用建设工程40%；第四季度：完成宽带及信息化应用建设工程60%。 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 服务业 |  | 可入库
9 | 2025年电信5G移动网络建设工程 | 19200 | 16000 | 计划新开工 | 2025/04 | 2026/04 | 电信5G移动网络建设工程项目包括：5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、蜂窝物联网主设备建设工程等。 | 鼓楼区水部街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期手续；第二季度：项目开工，完成5G网络铺设、线路优化及机房建设工程20%；第三季度：完成5G网络铺设、线路优化及机房建设工程40%；第四季度：完成5G网络铺设、线路优化及机房建设工程70%。 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 服务业 |  | 可入库
10 | 鼓楼区2023年第六批电力设备设施升级建设项目 | 12917 | 10765 | 计划新开工 | 2025/02 | 2025/11 | 购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级，开发各类数字化电网信息平台及应用，同时推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理。 | 鼓楼区华大街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：前期准备工作;第二季度：购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级；第三季度：开发各类数字化电网信息平台及应用；第四季度：推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理建设。 | 国网福建省电力有限公司 | 能源 |  | 已入库
11 | 2024年中国移动福建分公司5G通信网络第二批建设项目 | 20000 | 20000 | 计划新开工 | 2025/01 | 2025/05 | 项目包括土建及机房配套工程、有线光宽带工程、无线网络工程等，各项目具体内容如下1、土建及机房配套工程具体包括:生产调度楼室外工程，全业务机房升级、办公零购、终端购置、自主投资项目等。2、有线光宽带工程具体包括:农村宽带覆盖攻坚工程、城域骨干传送网光缆建设、城域骨干传送网系统建设、综合业务接入区建设、城域数据承载网建设等。3、无线网络工程项目包括:5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、室分系统建设等。 | 鼓楼区鼓东街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：进行土建及机房配套工程、有线光宽带工程、无线网络工程项目建设收尾工作。 第二季度：完成土建及机房配套工程、有线光宽带工程、无线网络工程项目建设。 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 服务业 |  | 已入库
12 | 鼓楼区2025年第一批电力设备设施升级建设项目 | 30000 | 25000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2026/11 | 开发各类数字化电网信息平台及应用，同时推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设。 | 鼓楼区华大街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：前期准备工作;第二季度：购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级；第三季度：开发各类数字化电网信息平台及应用；第四季度：推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理建设。 | 网福建省电力有限公司 | 能源 |  | 可入库
13 | 华林路214号省安装公司地块项目 | 45000 | 25000 | 计划新开工 | 2025/12 | 2028/12 | 土地面积8425㎡，建筑面积11963.5㎡。 | 鼓楼区华大街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度完成前期审核手续；第二季度办理1.用地预审与选址意见书；2.立项审批。第三季度完成前期审批材料；第四季度项目桩基进场 | 宜福置业 | 城乡建设与生态环保 |  | 可入库
14 | 鼓楼区教师进修学校附属幼儿园 | 10030 | 2000 | 计划新开工 | 2025/12 | 2028/08 | 项目新建教学综合楼一栋，总建筑面积3857平方米。建设内容包括建筑工程、给排水工程、消防工程、管线综合、通风空及室外附属工程。 | 鼓楼区华大街道 | 社会事业 | 新申报 | 第一季度：现场勘测；第二季度:设计施工图纸；第三季度：工程招标及承包；第四季度：施工进场。 | 抚州市宜福置业有限公司 | 社会事业 |  | 可入库
15 | 斗池二环旧改地块 | 200000 | 150000 | 计划新开工 | 2025/12 | 2027/12 | 建设面积45003平方米，住宅、商业商务用地，酒店面积16000平方米、商务面积14700平方米。位置：鼓楼区斗池路北侧、西二环中路西侧用途：住宅、商业(含酒店)商务用地面积：45033㎡（合67.55亩），其中A地块15.54亩已建成，B地块35.6亩，C地块公园绿地16.41亩容积率：B地块3.7以下（其中商业计容面积≥8000㎡，酒店≥16000㎡，商务≥14700㎡）限高：100米以下 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度完成前期审核手续，第二季度办理1.用地预审与选址意见书；2.立项审批第三季度完成前期审批材料第四季度项目桩基进场 | 待定 | 服务业 |  | 可入库
16 | 凤湖三建 | 10000 | 5000 | 计划新开工 | 2025/12 | 2026/12 | 项目总占地面积：3.46亩，新建一商业、餐饮综合体，总建筑面积：2306.6平方米，总计容面积：1173.8平方米，容积率：1.2，绿地率：30%。随着城市的发展，商业综合体应运而生。项目建成后它是多个使用功能不同的建筑空间，其合理性在于节约用地、缩短交通距离、提高工作效率、发挥投资效益等。 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度完成前期征收工作第二季度完成前期审批手续，设计方案等第三季度完成备案审批、规划许可、施工许可审批第四季度项目开工桩基进场施工。 | 待定 | 服务业 |  | 可入库
17 | 海峡（福州）大熊猫研究交流中心二期提升改造工程 | 6000 | 5000 | 计划新开工 | 2025/02 | 2025/08 | 新建园区科普宣教区、科研配套管理用房、游客服务中心、饲料冷藏库、水泵房、水电设备用房等建筑面积约2540.73㎡；熊猫馆景观面积约18080㎡；大熊猫馆、配套建筑、兽医院、游客服务中心、科教中心等装修部分面积约3550㎡。 | 鼓楼区鼓西街道 | 社会事业 | 新申报 | 第一季度：游客服务中心等建设；第二季度：水泵房、水电设备用房等配套设施建设。 | 海峡(福州)大熊猫研究交流中心 | 社会事业 |  | 可入库
18 | 2025年中国移动福建分公司5G通信网络建设项目 | 100000 | 100000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2026/03 | 项目包括土建及机房配套工程、有线光宽带工程、无线网络工程等，各项目具体内容如下1、土建及机房配套工程具体包括:生产调度楼室外工程，全业务机房升级、办公零购、终端购置、自主投资项目等。2、有线光宽带工程具体包括:农村宽带覆盖攻坚工程、城域骨干传送网光缆建设、城域骨干传送网系统建设、综合业务接入区建设、城域数据承载网建设等。3、无线网络工程项目包括:5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、室分系统建设等。 | 鼓楼区鼓东街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期手续； 第二季度：项目开工； 第三季度：逐步进行5G通信网络建设； 第四季度：完成5G通信网络建设 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 服务业 |  | 可入库
19 | 2025年市联通移动网工程 | 16000 | 10000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2026/06 | 移动网工程包括：大客户专线接入工程、接入末梢整治和扩容、基础传输配套建设等。 | 鼓楼区东街街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期手续 第二季度：项目开工 第三季度：开始进行大客户专线接入工程建设 第四季度：基本完成大客户专线接入工程并进行末梢整治和扩容 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 服务业 |  | 可入库
20 | 2025年省电信固定网建设工程 | 45000 | 30000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2026/06 | 固定网建设工程包括：ChinaNet骨干网建设、CN2骨干网建设、STN网络建设、IMS关口局信令监测平台建设、互联网认证系统建设、天翼视联平台建设、政企核心行业数字化平台建设等。 | 鼓楼区东街街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期手续 第二季度：项目开工 第三季度：完成ChinaNet骨干网建设和CN2骨干网建设工作 第四季度：完成互联网认证系统建设和天翼视联平台建设工作 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 服务业 |  | 可入库
21 | 2025年市移动数据算力基础设施建设工程 | 65000 | 50000 | 计划新开工 | 2025/06 | 2026/06 | 数据算力基础设施建设工程包括：专线接入建设、线路迁改建设、生产调度楼工程、小型土建及配套、局楼动力配套改造、零购购置等。 | 鼓楼区东街街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：项目做好开工前期手续 第二季度：项目开工 第三季度：完成专线接入建设和线路迁改建设工作 第四季度：完成生产调度楼工程和局楼动力配套改造。 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 服务业 |  | 可入库
22 | 福建省妇幼保健院中西医协同“旗舰”医院建设项目 | 27097 | 5000 | 计划新开工 | 2025/09 | 2028/08 | 项目总建筑面积 29780 平方米，包括：改造建筑面积 22695 平方米（地上建筑面积 22395平方米，地下建筑面积 300 平方米），新建建筑面积 7085 平方米（地上建筑面积 6025 平方米，地下建筑面积 1060 平方米）。建设内容主要包括改扩建 4#综合楼、5#妇科病房楼，新建中西医结合大楼、连廊、污水处理站，绿化、道路、室外管线改造等公用工程和室外配套工程。 | 鼓楼区安泰街道 | 社会事业 | 新申报 | 第一、二季度：办理前期手续；第三季度：项目进场，进行产地清理平整；第4季度：进行现场桩基工程施工。 | 福建省妇幼保健院 | 社会事业 |  | 可入库
23 | 福州静态交通智能化提升改造项目 | 15005 | 5000 | 计划新开工 | 2025/03 | 2027/12 | 开展静态交通智能化平台建设和升级改造300个封闭停车场约16000个机动车停车位含路侧停车场、封闭停车场和立体停车场)的建设和升级改造，地铁站口、学校、医院等区域100个非机动车停车场约10000个非机动车停车位。 | 鼓楼区安泰街道 | 基础设施 | 新申报 | 第一季度：完成平台系统搭基础搭建5%；第二季度：完成平台系统搭基础搭建10%；第三季度：完成平台系统搭基础搭建20%；第四季度：成平台系统搭基础搭建30%。 | 福州市江北智慧城市建设运营有限公司 | 城乡建设与生态环保 |  | 可入库
24 | 五凤体育公园项目 | 12094 | 7500 | 在建 | 2024/12 | 2026/03 | 项目地上选址用地面积8558.5平方米，地下选址用地面积13615平方米。总建筑面积10496平万米。地面建设约5246平方米各类综合体育场馆，地下建设5250平方米公共停车场。主要建筑面积:10496平方米，新增生产能力(或使用功能):体育场馆、公共停车场 | 鼓楼区五凤街道 | 基础设施 | 新申报 | 第一季度：主体结构封顶 第二季度：砌体、幕墙门窗工程 第三季度：室外工程完成 第四季度：工程竣备 | 福州城市泊车管理有限公司 | 城乡建设与生态环保 |  | 已入库
25 | 福州鼓楼区中泰商务中心 | 63000 | 4500 | 在建 | 2022/12 | 2025/12 | 总建筑面积约4.3万平方米 | 鼓楼区五凤街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：完成五方验收 第二季度：完成竣工验收备案 第三季度：完成项目交付 | 福州中泰投资有限公司 | 服务业 | 2500 | 已入库
26 | 屏悦公馆 | 140000 | 41000 | 在建 | 2024/12 | 2026/12 | 主要建筑面积:29380平方米，该项目用地面积:11752平方米;建筑容积率:1.0以上，2.5以下(其中商业建筑不超过2000平方米);其他建设内容均按批准的规划技术指标实施。 | 鼓楼区五凤街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度 所有楼栋封顶 第二季度 砌筑抹灰完成 第三季度 塔吊拆除，外加拆除 第四季度 单体竣工验收完成 | 福州中沁置业有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 70400 | 已入库
27 | 屏西小区旧改出让地块三 | 26000 | 9000 | 在建 | 2024/12 | 2027/12 | 该项目主要建筑面积18132平方米，土地面积6045平方米（合9.07亩）。土地用途：商服（商业、商务）用地。 | 鼓楼区五凤街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成桩基施工 第二季度：完成土方和地下室底板 第三季度：完成地下室顶板 第四季度：主体结构完成30% | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 11600 | 已入库
28 | 屏湖公馆 | 520000 | 160000 | 在建 | 2024/12 | 2026/12 | 项目用地面积:33199平方米，主要建筑面积88641平方米;住宅、商服（商业）用地，容积率:1.0以上，2.67以下(其中商业建筑不超过3000平方米) | 鼓楼区五凤街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：主体结构封顶80% 第二季度：主体结构封顶 第三季度：砌体完成 第四季度：工程竣备 | 福州中沁置业有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 280000 | 已入库
29 | 屏西小区旧改出让地块一 | 200000 | 35917 | 在建 | 2024/12 | 2027/12 | 37414平方米（合56.12亩），拟作住宅、商服（商业）用地。 | 鼓楼区五凤街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成地下室70%； 第二季度：完成地下室顶板； 第三季度：主体结构完成30%； 第四季度：主体结构完成50%。 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 89300 | 已入库
30 | 福州市延安中学教育集团国福校区 | 43114 | 8364 | 在建 | 2023/09 | 2025/12 | 拟规划为45个班，容纳学生2250人。总建筑面积约5万平方米,其中地上建筑面积约3.6万平方米,地下建筑面积约1.4万平方米。主要有教学楼、实验室、合班教室、综合楼、报告厅、艺体馆及附属用房等 | 鼓楼区五凤街道 | 社会事业 | 上年度在建 | 第一季度：内外装饰装修施工； 第二季度：室外景观施工完成50%； 第三季度：完成室外景观施工； 第四季度：竣工验收。 | 福建省福州延安中学 | 社会事业 | 6364 | 已入库
31 | 鼓一小教育集团嘉达校区建设项目 | 27715 | 4029 | 在建 | 2023/09 | 2025/12 | 拟规划为54个班，容纳学生2430人。总建筑面积约3万平方米，其中地上建筑面积约2.6万平方米，地下建筑面积约0.4万平方米。主要有教学楼、综合楼、艺体馆、图书馆及附属用房等 | 鼓楼区五凤街道 | 社会事业 | 上年度在建 | 第一季度：内外装饰装修施工及室外景观施工。 第二季度：内外装饰装修施工、室外景观施工及竣工验收。 | 福州市鼓楼第一中心小学 | 社会事业 | 2329 | 已入库
32 | 福州鼓楼区东大新村旧改安置房项目（东大雅苑） | 220000 | 41700 | 在建 | 2024/12 | 2027/12 | 项目选址面积为47.4亩，涉迁户数约661户，涉迁建筑面积约6.93万平方米，拟建住宅。 | 鼓楼区温泉街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：主体结构完成15%； 第二季度：主体结构完成30%； 第三季度：主体结构完成45%； 第四季度：主体结构完成60%。 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 90280 | 已入库
33 | 云启公馆 | 390400 | 91700 | 在建 | 2024/12 | 2026/12 | 项目用地面积24659.96平方米，住宅、商服（商业）用地，建筑容积率：1.0以上，2.5以下（其中商业建筑不超过3000平方米）；计容建筑面积：61649.9平方米，商业建筑面积2183.4平方米，主要建筑面积:83760.0平方米平方米。 | 鼓楼区温泉街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：地下室施工完成 第二季度：上部施工完成10% 第三季度：上部施工完成25% 第四季度：上部施工完成40% | 福州兆臻房地产开发有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 191200 | 已入库
34 | 阿罗卡休闲中心 | 11647 | 6372 | 在建 | 2024/12 | 2025/12 | 项目占地面积3157平方。配有餐厅、宴会厅、娱乐厅等，作为高档酒楼使用。酒店引进消防系统、监控系统、点餐系统、防盗系统、大堂人脸识别系统等，旨在打造综合型商务中心。 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：阿罗卡休闲中心项目竣工并试运营。 | 福建阿罗卡餐饮管理有限公司 | 服务业 | 5572 | 已入库
35 | 凯悦温泉综合驿站 | 11367 | 1579.9 | 在建 | 2023/11 | 2025/06 | 总建筑面积13469平方米，计容建筑面积8254平方米，地下建筑面积5215平方米，改建温泉综合释站，场内设大堂区、等候区、接待区、高端餐饮区等搭配足疗区，理疗区、棋愧区，KTV等、引进高端足疗设备、专用仪器等，大众温泉休闲中心项目内容主要包括建设温泉释站接待大厅、特色共享温泉区，助浴措区、私汤房、休息大厅、温泉文化长廊等区域，引进消防系统、监控系统、防盗系统、大堂人脸识别系统等。主要建筑物面积3116平方米，打造集洗浴、餐饮、娱乐与一体的温泉综合驿站。 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：项目施工完成60% 第二季度：项目施工完成70% 第三季度：项目施工完成80% 第四季度：项目施工完成90% | 福州凯悦大酒店有限公司 | 服务业 | 0.6 | 已入库
36 | 福州市综合交流中心 | 40813 | 30600 | 在建 | 2024/10 | 2025/12 | 建筑主体的结构加固工程。原有配套水电、暖通(消防设施)的提升改造工程，室外温供水管道设施工程，建筑平面功能及立面更新改造工程。室内装修、温泉水疗设施、智能化系统、电梯更新等工程。室外景观改造及相应设施工程，夜景工程。 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：福州市综合交流中心项目竣工。... | 福州福泉壹号商业管理有限公司 | 服务业 | 36013 | 已入库
37 | 鼓楼区医院建设项目 | 11492 | 2576 | 在建 | 2024/10 | 2025/06 | 项目主要对福州市鼓楼区医院门诊楼、病房楼等总建筑面积6790.06平方米进行建设，设置床位119张，建设内容包括加固工程、土建改造工程、装修改造工程、室内给排水改造工程、消防改造工程、电气改造工程、弱电改造工程、通风改造工程及设备采购等。 | 鼓楼区温泉街道 | 社会事业 | 上年度计划新开工 | 第一季度：项目进行外立面和内部装修。 第二季度：项目竣工。 | 福州市鼓楼区医院 | 社会事业 | 3092 | 已入库
38 | 华耀技术孵化基地 | 22386 | 10 | 在建 | 2023/12 | 2026/04 | 改建项目共五层，地上一层面积为3120平方米，二层面积为2954平方米，三层面积为2965平方米，四层面积为2854平方米，五层2851平方米。第一层改建为基地大堂采用玻璃幕墙潜地形式、第二三层改建为孵化基地研发部门-、第四五层改建为释化基地企业部。引进消防系统、监控系统、防盗系统、大量人脸识别系统等，自在新型技术解化中心。改建后停车位增至215个。主要建筑物面积14744平方米，打造新型技术解化中心 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：项目施工完成40% 第二季度：项目施工完成55% 第三季度：项目施工完成70% 第四季度：项目施工完成80% | 福州鼓楼华耀物业服务有限公司 | 服务业 | 0 | 已入库
39 | 金鸡山公园-金牛山公园城市慢行步道 | 31585 | 3330 | 在建 | 2023/02 | 2025/12 | 金鸡山-金牛山沿线旅游基础设施提升项目全长约5公里，企业通过专项债筹措资金31585.10万元，开展沿线贯通、配建服务建筑、停车场、智慧设施等设施建设。 | 鼓楼区温泉街道 | 基础设施 | 上年度在建 | 第一季度：项目总线路完成15% 第二季度：项目总线路完成20% 第三季度：项目总线路完成30% 第四季度：项目总线路完成40% | 福州市市政建设开发有限公司 | 社会事业 | 6385 | 已入库
40 | 海峡出版业务大楼（海峡出版合作中心） | 23000 | 492 | 在建 | 2021/08 | 2025/12 | 建设版本资料中心、出版成果展示中心、配套办公用房等12种功能用房。 | 鼓楼区温泉街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：进行大楼落架 第二季度：进行室外施工 第三季度：室外施工完成80% 第四季度：项目完成施工 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 服务业 | 520.2 | 已入库
41 | 2024年宽带及信息化应用工程 | 61250 | 13250 | 在建 | 2024/06 | 2025/03 | 宽带及信息化应用工程建设内容包括基础传输配套工程、农村宽带覆盖攻坚工程、PON+LAN提速改造等工程。 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成项目投资，竣工验收。 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 服务业 | 13324.4 | 已入库
42 | 2024年电信5G移动网络建设工程 | 53000 | 8000 | 在建 | 2024/06 | 2025/03 | 电信5G移动网络建设工程项目包括：5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、蜂窝物联网主设备建设工程等。 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成项目投资，竣工验收。 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 服务业 | 11000 | 已入库
43 | 地铁·睿通 | 13604.35 | 6602 | 在建 | 2023/11 | 2025/11 | 项目建筑面积10686.81平方米，主要用地性质为商业商务混合用地，拟建设一幢地上6层的办公和商务业态中心，地下2层设置商业与停车场。 | 鼓楼区水部街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：完成主体结构建设30%；第二季度：完成主体结构建设60%；第三季度；完成主体结构建设90%；第四季度：完成主体结构建设工程，竣工验收。 | 福州地铁置业有限公司 | 服务业 | 6604.35 | 已入库
44 | 湛华智能办公楼改造项目 | 14283 | 10000 | 在建 | 2024/08 | 2025/09 | 该项目占地面积1966平方米，总建筑面积3597平方米，拟改建一栋地上7层，地下2层的办公大楼。地下一、二层设有停车场和基础设施配套；地上一层为大厅及产品展示区，地上二层为会议接待室；地上三、四、五层为各事业部门的办公区域及员工配套多功能活动区等；第六层至顶楼为集团高管办公区及会议中心。大楼改建提升后创建现代化高效的办公环境，致力于提高工作效率，提速业务发展，加大出口量贸易，带动地方经济发展。 | 鼓楼区南街街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成内部基础施工50%； 第二季度：完成内部基础施工80%； 第三季度：完成内部基础施工100%；整体项目竣工，开始试运营。 | 福建湛华智能科技有限公司 | 服务业 |  | 已入库
45 | 2023年鼓楼区老旧小区改造项目 | 57228 | 12000 | 在建 | 2024/06 | 2025/12 | 主要改造总建筑面积2079.66亩，主要整治改造内容为疏通或改造或增加雨污水管网、整修路面、改善公共照明设施、完善环卫设施、改善监控系统、电力迁改、缆线归整或落地、改造提升小区绿化、规范提升充电桩设施等涉及管网更新相关工程。 | 鼓楼区华大街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：雨水、污水管改造，整修路面；第二季度：改善公共照明设施、完善环卫设施；第三季度：改善监控系统，电动车充电停车棚；第四季度：小区绿化，完成2023年老旧小区改造 | 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 27228 | 已入库
46 | 鼓楼区2024年第二批电力设备设施升级建设项目 | 20000 | 20000 | 在建 | 2024/07 | 2025/10 | 购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级，开发各类数字化电网信息平台及应用，同时推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理; | 鼓楼区华大街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：开发各类数字化电网信息平台及应用；第二季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成60%；第三季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成70%；第四季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成80%； | 国网福建省电力有限公司 | 能源 | 5600 | 已入库
47 | 鼓楼区2024年第一批电力设备设施升级建设项目 | 20000 | 20000 | 在建 | 2024/06 | 2025/10 | 购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级，开发各类数字化电网信息平台及应用，同时推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理; | 鼓楼区华大街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：开发各类数字化电网信息平台及应用；第二季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成60%；第三季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成70%；第四季度：电网数字化系统和电网数字信息生态建设完成80%； | 国网福建省电力有限公司 | 能源 | 5600 | 已入库
48 | 鼓楼区2023年第四批电力设备设施升级建设项目 | 30424 | 5350 | 在建 | 2024/05 | 2025/05 | 购置一批电力专用仪器仪表，并对电网设备及旧楼改造升级，开发各类数字化电网信息平台及应用，同时推进电网数字化系统和电网数字信息生态建设及资产全寿命周期管理;购置空调、投影仪、笔记本电脑等办公软硬件，提升电网效能。 | 鼓楼区华大街道 | 基础设施 | 上年度计划新开工 | 第一季度：并对电网设备及旧楼改造升级完成80%；第二季度：并对电网设备及旧楼改造升级完成。 | 国网福建省电力有限公司 | 能源 | 5174 | 已入库
49 | 春秋酒楼提升改造项目 | 15000 | 2500 | 在建 | 2024/03 | 2025/05 | 总建筑面积8953平方米，改建酒店集餐饮为一体的高端豪华休息住所，可容纳住宿规模100间客房，餐饮接待人数在500人左右建设内容:项目对大楼进行全面改造;外立面改造，内部重构拆除原有内部结构，重新布局，改进电梯，加装消防电梯等，整体打造集餐饮，住宿，商务为一体的综合性酒店。 | 鼓楼区华大街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：酒楼内部装修完成；第二季度：酒楼开始试运营。 | 福州市鼓楼区春秋酒楼有限公司 | 服务业 | 3000 | 已入库
50 | 凤栖公馆 | 28000 | 6000 | 在建 | 2024/05 | 2026/12 | 该项目建筑用地面积5586平方米，总建筑面积：12096.4平方米，建筑高度：40米以下；拟建设商业综合层，融合商贸、餐饮休闲、业主共享休闲空间，助力于打造有品位的概念性住宅。 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成基坑支护施工，第二季度：完成桩基工程施工，进行地下室开挖，第三季度：进行地下室建设，第四季度：进行主体结构建设 | 福建兆悦房地产开发有限公司 | 服务业 | 4000 | 已入库
51 | 珺华公馆项目 | 76000 | 3000 | 在建 | 2023/12 | 2025/12 | 该项目用地面积9479平方米，主要建筑物面积28193.79平方米，新增生产能力(或使用功能):住宅。 | 鼓楼区洪山镇 | 基础设施 | 上年度在建 | 第一季度：主体内部装饰施工，第二季度幕墙工程完成，第三季度内部设施配套安装，第四季度：总平绿化施工项目竣工 | 保利集团 | 城乡建设与生态环保 | 149.0909 | 已入库
52 | 兴城花园项目 | 43300 | 1000 | 在建 | 2022/12 | 2026/12 | 项目位于鼓楼区凤湖路东侧，福大怡园南侧，由1个地块组合，总占地24567.8㎡，总建筑面积60768.60㎡，容积率2.0。拟建住宅9栋，配套（门卫、垃圾集散间、配电房）6栋，容积率2.0以下，建筑密度25%，绿地30%。 | 鼓楼区洪山镇 | 基础设施 | 上年度在建 | 第一季度：完成基坑支护施工第二季度：完成桩基工程施工，进行地下室开挖第三季度：进行地下室建设第四季度：进行主体结构建设 | 福建兴诚房地产开发有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 746.2 | 已入库
53 | 福建福州保福输变电电缆隧道部分工程 | 31280 | 5000 | 在建 | 2023/12 | 2027/12 | 变电站建设地点位于鼓楼区梅峰路以南、梅峰山地公园北侧；线路起自新建梅峰(保福)变，止于闽侯县220千伏塔北线11#、12#开断点。项目新建220千伏变电站1座，变电容量2×240兆伏安；新建220千伏线路长约41.972公里(其中架空线路长约37.2公里，电缆线路长约4.772公里);通信光缆约67.8公里。本期建设240MVA主变压器2台。220kV出线4回，采用户内GIS配电装置；110kV出线11回，采用户内GIS配电装置；10kV出线30回，采用户内开关柜配电装置。全站总用地面积8200m²,站区总建筑面积7558m²。 | 鼓楼区洪山镇 | 基础设施 | 上年度在建 | 第一季度消防水池、事故油池施工；第二季度变电站主控楼施工完成；第三季度内部装修完成；第四季度110kV、220kVGIS等设备已进场安装。 | 国网福建电力有限公司福州供电公司 | 能源 | 12080 | 已入库
54 | 兴业银行（集团）福州营运中心 | 208512 | 5700 | 在建 | 2020/12 | 2026/12 | 新建业务运营主楼和综合裙楼，以及营业厅、运营管理场地和附属设施等，总建筑面积约14.36万平方米 | 鼓楼区鼓东街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：建筑上部工程70%；第二季度：建筑上部开工80%；第三季度：建筑上部工程90%；第四季度：完成大楼封顶工程。 | 福州温泉大饭店有限公司 | 服务业 | 27579 | 已入库
55 | 中国联通福州区域性国际通信业务出入口 | 14298 | 2298 | 在建 | 2023/12 | 2025/09 | 主要内容为机房、传输系统、数通系统等的建设，将疏通中国大陆与台湾，中国与东盟、亚太方向的数据专线业务，不包括国际话音、国际互联网出入口及互联转接、移网国际漫游等。其中，中国联通福州已建成4个核心局房，分别是福州金山、福州橘园洲、福州首战和福州康居，其中福州金山和福州橘园洲为省际干线传输系统、省内干线传输系统的OTM 站点。机房面积总共23777平方米。 | 鼓楼区东街街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：建设好福州区域性国际通信业务出入口局。 第二季度：将区域性国际通信业务出入口局的运营及管理工作落实到位。 第三季度：项目完成投资，竣工验收。 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 服务业 | 2298 | 已入库
56 | 2024年市联通数据算力建设项目 | 18000 | 3000 | 在建 | 2024/06 | 2025/06 | 宽带10GPON-LT新建工程、第三届数字中国建设峰会网络保障项目、大客户专线接入工程、PON+LAN提速改造、基础传输配套工程等。 | 鼓楼区东街街道 | 战略新兴产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：做好施工维护工作 第二季度完成投资，项目竣工。 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 服务业 | 0 | 已入库
57 | 2024年市移动固网建设项目 | 75000 | 15000 | 在建 | 2024/06 | 2025/06 | 合福高铁福州段建设工程、5G、4G主设备安装建设、无线优化建设、室分系统建设、蜂窝物联网主设备建设等 | 鼓楼区东街街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：做好施工维护工作 第二季度：完成投资，项目竣工。 | 中国移动通信有限公司福州市分公司 | 服务业 | 3000 | 已入库
58 | 2024年省电信移动网络建设项目 | 56000 | 15000 | 在建 | 2024/06 | 2025/06 | LTE核心网扩容工程、VOLTE业务IMS接入层扩容工程、5核心网建设工程、高铁5G无线网络建设工程等。 | 鼓楼区东街街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：平台项目做好施工维护。 第二季度：完成投资，项目竣工。 | 中国电信股份有限公司福建省分公司 | 服务业 | 8000 | 已入库
59 | 福州鼓楼区光储充检智能超充站建设项目 | 25000 | 5000 | 在建 | 2024/06 | 2025/03 | 在鼓楼区规划范围内的公园、加油站、公共停车场等场所进行超充站建设，拟建设50处，共建设有检智能超充桩、充电枪、换电设备2000多套。 | 鼓楼区安泰街道 | 基础设施 | 上年度在建 | 第一季度完成全部施工内容，验收竣工投产。 | 福州市鼓楼城投智慧能源运营管理有限公司 | 城乡建设与生态环保 | 1000 | 已入库
60 | 亿芯微研发中心建设项目 | 13500 | 3500 | 在建 | 2024/03 | 2025/12 | 该项目改造总体建设面积5749平方米，共改造5层，每层面积约1150平方。建有生产车间、仓库、研发中心、办公室四大区域，其中：一层、二层建设成两个生产车间，这两个车间将用于进行芯片加工、组装和测试等环节。车间内部将配备先进的生产设备和检测仪器，以满足车载芯片加工的高精度要求。三层建设一个仓库，方便原材料和成品的存储。将配备货架、叉车等设备，提高货物存储和运输效率。四层设立办公区，包括经理办公室、财务室、会议室等。五层设立研发中心，为了加强技术研发和创新。将配备专业的研发设备和测试仪器，为企业的技术进步提供有力支持。 | 鼓楼区安泰街道 | 战略新兴产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成施工范围内施工95%；第二季度：完成施工范围内全部施工内容，项目竣工投产。 | 福州亿芯微科技有限公司 | 工业 | 1500 | 已入库
61 | 福州福晶科技激光及光通讯用核心元器件的产业化项目 | 28000 | 2000 | 在建 | 2022/09 | 2025/12 | 总建筑面积3.7万平方米。扩建一条激光及光通讯用核心元器件生产线。采用国内先进技术，购置晶体制备、器件加工、镀膜以及检测等相关设备。项目建成后形成年生产5亿元晶体材料及器件、3亿元光学元件和2亿元激光器件的生产能力 | 福州软件园管委会 | 产业项目 | 上年度在建 | 一季度完成楼宇地库的基础的施工；二季度搭建楼宇层板和机加塔吊施工；三季度进行楼层主体的搭盖；第四季度楼体楼层施工封顶等。 | 福建福晶科技股份有限公司 | 工业 | -600 | 已入库
62 | 北九·柳河里 | 10000 | 2000 | 在建 | 2024/12 | 2026/12 | 项目总占地面积：978.6平方米，新建一商业、餐饮综合体，总建筑面积：2006.57平方米，总计容面积：1173.8平方米 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成基坑支护施工 第二季度：完成桩基工程施工，进行地下室开挖 第三季度：进行地下室建设 第四季度：进行主体结构建设 | 福建融瀚置业开发有限公司 | 服务业 | 3000 | 可入库
63 | 福利彩票发行中心大楼项目 | 25790 | 4000 | 在建 | 2024/12 | 2026/12 | 梅峰校区（土地面积5.42亩，房屋建筑面积12898平方米）作为该中心运营大楼使用。项目实施运营大楼装修及设备购置。 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：完成基坑支护施工 第二季度：完成桩基工程施工，进行地下室开挖 第三季度：进行地下室建设 第四季度：进行主体结构建设 | 省福利彩票发行中心 | 服务业 | 5790 | 可入库
64 | 西郊长者养护中心 | 6643 | 1000 | 在建 | 2023/12 | 2026/12 | 本项目建设三座老年人公寓楼及配套用房，采用部分装配式建筑，养老床位数426张，项目总用地面积11696.2平方米，总建筑面积34052.17平方米（其中：1#楼地上建筑面积5691.47平方米，2#楼地上建筑面积5576.12平方米，3#楼地上建筑面积10799.41平方米，4#楼（变配电房）建筑面积123.25平方米，5#楼（垃圾收集站）建筑面积15.75平方米，地下建筑面积11846.17平方米） | 鼓楼区洪山镇 | 社会事业 | 上年度在建 | 第一季度完成项目土方建设，第二季度项目主体建设，第三季度主体砌体全部完成，开始进入装修阶段，第四季度主体总平绿化施工，规划验收 | 西郊经合社 | 社会事业 | 1832 | 可入库
65 | 福建教育学院校区改扩建项目 | 37984.65 | 10000 | 在建 | 2024/10 | 2027/03 | 总建筑面积8571.08平方米，其中计容建筑面积7641.08平方米，拟建建筑面积5307.28平方米。不计容建筑面积930平方米，包括底层架空活动建筑面积540平方米，地下室（仅作为设备用房）建筑面积390平方米。建设内容包括新建综合教学楼、底层架空活动、地下室、公用工程、及室外附属配套工程等。 | 鼓楼区鼓西街道 | 社会事业 | 上年度计划新开工 | 第一季度开始进行拆除工作，划定拆除区域，做好拆除前的准备工作 第二季度完成基础工程的施工，包括基础的开挖、浇筑等工作、开始进行部分结构构件的预制工作。 第三季度进行主体结构的施工，按照施工进度计划，逐步完成各楼层的框架结构搭建 第四季度进行部分设备管线的预埋工作 | 福建教育学院 | 社会事业 | 25984.65 | 可入库
66 | 中山东苑大厦提升改造项目 | 10000 | 5000 | 在建 | 2024/11 | 2025/12 | 对鼓东街道中山大院内71栋、39栋进行改造提升工作 | 鼓楼区鼓东街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：进行71座楼宇改造工作 第二季度：完成71座楼宇改造工作 第三季度：进行39座楼宇改造工作 第四季度：完成39座楼宇改造工作 | 福建省商业（集团）有限责任公司 | 服务业 | 6000 | 可入库
67 | 东南艺术中心智能化平台项目 | 37800 | 25000 | 在建 | 2024/03 | 2025/09 | 总建筑面积6000平方米，项目拟委托研发人工智能虚拟拍卖展厅，以三维重建技术对空间1:1完整复刻，重绘场景细节；基于VR音视频连线能力，实现远程云端漫游空间体验；支持手机、pad、pc等漫游体验，还适配电视大屏及VR眼镜等终端。3D数字人智能导览讲解，满足各种线下场景引导、讲解员服务，在直观的自然的三维场景下，多种人/货/场实时动态交互。基于人工智能技术能够提升艺术品鉴定、评估、真伪辨别的效率和准确性，为市场的健康、有序发展提供有力支持。拍卖工艺品包括寿山石工艺品、海洋工艺品、船政工艺品等，例如典藏级寿山石雕珍品、红珊瑚艺术品、极品海洋玉髓、贝壳奇石等。 | 鼓楼区南街街道 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度：完成内部基础施工60%； 第二季度：完成内部基础施工80%； 第三季度：完成内部基础施工100%；整体项目竣工，开始试运营。 | 福建东南拍卖有限公司 | 服务业 |  | 预计暂无法入库
68 | 福泽水产供应链管理服务项目 | 10050 | 1375 | 在建 | 2024/04 | 2025/05 | 建筑面积800平方米，购置设备包括路由器、智能盒子、NAS网络存储终端、数据采集设备、智能远程监控设施、传感设备、控制器、服务器、智能感应系统、各类运输工具、装卸搬运机械、自动化作业设备、流通加工设备、信息处理设备等。 | 鼓楼区华大街道 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度：建立福建水产交易中心，第二季度：开始运营省内水产养殖、加工、仓储、销售等环节商品链的管理和交易。 | 福泽（福建）供应链管理有限公司 | 服务业 | 1650 | 否
69 | 福州洪甘路安置住房项目 | 50357 | 30000 | 在建 | 2025/12 | 2027/12 | 项目占地48.2亩，规划建设306套安置住房，以及相应附属配套设施，总建筑面积93622平方米。其中：住房工程56100平方米，户型建筑面积300平方米2套、280平方米24套、250平方米22套、220平方米14套、160平方米42套、140平方米164套、110平方米38套；公共服务用房4500平方米；地下工程33022平方米，包括车位、人防工主要建设内容及规模程、储藏室和设备用房等 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度办理前期相关手续项目的控规调整，第二季度办理设计方案审核事宜第三季度办理施工许可证第4季度项目开工桩基进场施工 | 中国人民解放军联勤保障部队第一企业名称企业注册类型国有工程代建管理办公室 | 0 |  | 预计暂无法入库
70 | 福州同创谷项目 | 100000 | 30000 | 在建 | 2024/10 | 2032/07 | 搭建同创谷一期、同创谷二期，占地8000平方米，建设面积约50000平方米；拟购置5G物联网、车联网、数据中心、信息化基础支撑平台、配套新型电力系统、能量管理系统、信息技术海蓝、能源数据服务系统、绿电综合服务系统、储能系统和智能电网平台等设备：规划设立产业投资基金，用于支持园区内高新技术企业的研发、中试、产业化及市场拓展，特别聚焦于种子期和初创期项目。吸引并培育不少于30家高科技企业入驻。未来入驻企业投入技术研发人员不少于50人、就业人员不少于500人。 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度办理前期相关手续项目的控规调整，第二季度办理设计方案审核事宜第三季度办理施工许可证第4季度项目开工桩基进场施工 | 同创谷(福州)企业孵化器有限公司 | 服务业 |  | 预计暂无法入库
71 | 永辉全渠道数字科技升级项目 | 120000 | 40000 | 在建 | 2024/06 | 2026/12 | 总投资120000万，投资主要用于技术软件研发，其自主研发的YHDOS系统深入融合私有云应用，一站式提供采购、物流、营销、门店、电商、财务、协同、人力等领域的PC与APP端服务，支撑企业全渠道零售业务运营扩展和创新升级。为企业提供基于互联网的业务协同、网络交易、智慧运营的全渠道数字化零售平台。 | 鼓楼区洪山镇 | 战略新兴产业项目 | 新申报 | 第一季度采购核心系统业务中台(采购中台、电商中台、物流中台、门店中台、数据中台)、职能管理工作台、基础架构升级迭代。第二季度开始构建数字化供应链以全渠道。第三、四季度以全链路、高可用的数字化为基础，驱动组织和业务流程闭环，达成经营有质量的增长。 | 永辉科技有限公司 | 服务业 |  | 预计暂无法入库
72 | 鼓楼海丝SRA卫星运营中心项目 | 500000 | 200000 | 在建 | 2021/12 | 2026/09 | 研制并发射国内高校首颗近海与海岸带遥感卫星、国际首颗C波段轻小型SAR卫星。该项目计划投资50亿元建设购买32颗“海丝”卫星（12颗SAR卫星、8颗水色卫星、10颗光学卫星和2颗水温卫星），“海丝”卫星由多颗轻小型SAR卫星和多光谱水色小卫星组成 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：建设卫星大数据中心管理系统； 第二季度：完善卫星大数据中心管理系统； 第三季度：实现卫星数据全面管理； 第四季度：实现卫星数据全面处理。 | 福建经纬测绘信息有限公司 | 服务业 | 380000 | 否
73 | 票付通旅游行业建设数字化赋能平台 | 10800 | 5000 | 在建 | 2023/12 | 2025/12 | 从数智赋能旅游角度计划搭建“票付通旅游行业建设数字化赋能平台”，该平台以数据为驱动力，以服务旅游行业为导向进行构建，对整个滨海、内陆行业平台进行重构，连接旅游四要素（“游客”、“景区”、“商品”、“运营单位”），提供了强大支撑与无限发展可能，赋能滨海、内陆全域旅游高质量发展，整体投入主要是旅游行业数字化产业园基础建设及软硬件投入。 | 鼓楼区洪山镇 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度:细化数据治理策略，完成知识图谱技术方案的详细设计，开发知识抽取模块，实现从不同数据源提取关键信息的功能。第二季度：完善并全面实施数据治理流程，开发知识融合模块，集成知识抽取和融合模块，完成知识存储和推理模块的开发。第三季度：对知识图谱基础框架进行全面测试，并优化知识图谱框架，准备知识图谱项目的全面实施计划。第四季度细化知识图谱的结构化表示方案，收集和整理多业态产品调度系统的需求，设计知识图谱的初步架构。 | 福建票付通信息科技有限公司 | 服务业 | 3840 | 否
74 | 用电安全及能耗管理平台 | 5800 | 2200 | 在建 | 2024/01 | 2025/12 | 项目运用物联网技术、人工智能技术、大数据分析计算，搭建“监、控、维”一体化的用电安全及能耗管理平台，围绕“用电安全监测、节能策略管理、智能管控设备”三大主题展开布局，应用于智慧校园、智慧商超、智慧楼宇、智慧工厂等多场景建设。终端设置一体化中控屏，搭配前端用电监测，末端智能设备，24小时监控用电安全及能耗情况，自动存储实时数据、报警记录和故障事件，实现一键下发、定时控制、时段管理、状态监控、远程控制等多种平台能力。 | 鼓楼区鼓西街道 | 产业项目 | 新申报 | 第一季度、第二季度:完成用户端、用户管理、控制功能模快内容设计； 第三季度系统兼容性测试并且整合系统 | 福州卓立信息科技有限公司 | 社会事业 |  | 预计暂无法入库
75 | “福元宇宙”城市元宇宙空间基础设施建设项目 | 26000 | 16000 | 在建 | 2023/12 | 2025/12 | 本项目建设福元宇宙基础设施建设以福州为核心，覆盖全省商圈、景区、文博展览等人口密集区域约1000万平方米的城市元宇宙高精度场景定位数据。并配套建设算力算法基础设施、支撑平台及福元宇宙统一入口等，为城市元宇宙产业发展提供全方位元宇宙能力支撑。建设内容，1城市元宇宙标准规范体系，2城市元宇宙空间基础场景建设，3.示范场景据中心建设，4.华为河图东南区域数据中心建设，5.“福元字宙”线下体验中心建设，购置设备:穿戴式激光扫描仪、多平台激光扫描仪、手持3D扫描仪、服务器及网络安全设备、元宇宙体验终端等。 | 鼓楼区鼓东街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：进行市区内设备铺设及数据采集工作60% 第二季度：进行市区内设备铺设及数据采集工作80% 第三季度：进行市区内设备铺设及数据采集工作90% 第四季度：完成市区内设备铺设及数据采集工作，项目完成投资。 | 福州市勘测院有限公司 | 服务业 | 15920 | 否
76 | 福建海峡银行研发中心升级改造项目 | 16000 | 5000 | 在建 | 2024/05 | 2026/12 | 建设内容包括机房基础设施建设，供配电的改造，生产系统环境建设。计划对服务器、存储设备、网络等设备更新。对基础软件进行开发和迭代，包括操作系统、虚拟化验室、数据库，中间端口信息等；同时，研发包括建设或改造对公、零售、数据、风控等20余项业务系统，提升银行数字化、智能化水平。 | 福州软件园管委会 | 产业项目 | 上年度计划新开工 | 第一季度机房基础设施建的设施、研发软件开发；第二季度对配电柜、机柜、服务器等完成采购和安装，第三季度完成(供配电政造)并接入电网；第四季度基础软件(操作系统、虚拟化、数据库，中间件等)以及信息系统软件研发。 | 福建海峡银行股份有限公司 | 服务业 | 6400 | 否
77 | 绿色能源产业科创研发中心项目 | 10000 | 1500 | 在建 | 2023/02 | 2027/12 | 本项目打造绿色能源产业科创研发中心，总面积1800平方米，主攻新一代光伏能源、新型储能、绿色能源等领域，开发软件，数据库及相应平台，软硬件升级、CNAS实验室等；研发中心计划采购：电脑、投影仪、扫描仪，打印机一体机、技术检测、试验、识别、测试等仪器设备，培养、招聘或者引进高素质的技术人员；进一步壮大科技人才队伍，计划培养高科技研发人员至50人。 | 福州软件园管委会 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度进行CNAS和认证平台；第二季度进行界面和应答系统的修改和上线；第三季度完成硬件和相关软件的试配；第四季度开始技术中心试运营。 | 福建闽高电力股份有限公司 | 服务业 | 799.9091 | 否
78 | 融棠·健康智谷福州花园路大健康孵化中心 | 15600 | 3600 | 在建 | 2024/03 | 2025/03 | 项目占地面积2678.5平方米，建筑面积12453.45平方米，主要建设养老院、专业护理院、医疗办公、生物医药学研究场所，购置常规X线成像，电子计算机X线体层成像、超声成像，云存储交换机、安全等硬件设备和智能终端研发工具 | 鼓楼区安泰街道 | 产业项目 | 上年度在建 | 第一季度：完成施工范围全部施工内容，项目竣工投产。 | 福州天亿弘方企业管理有限公司 | 服务业 |  | 否
79 | 物构所宿舍地块项目 | 10000 | 0 | 预备 | 2025/06 | 2028/12 | 占地面积约2.72亩，征迁房屋面积0.42万平方米，户数48户。 | 鼓楼区南街街道 | 基础设施 | 新申报 | 第一、二季度：办理前期相关手续工作 第三季度：招投标 第四季度：进场 | 福州市鼓楼区城投统建房屋征收有限责任公司 | 城乡建设与生态环保 |  | 预计暂无法入库
80 | 省社科院宿舍地块项目 | 12000 | 0 | 预备 | 2026/12 | 2028/12 | 占地面积约4.2亩，征迁房屋面积1.45万平方米，户数71户。 | 鼓楼区南街街道 | 社会事业 | 新申报 | 办理前期相关手续工作 | 福州市鼓楼区城建房屋征收工程处 |  |  | 预计暂无法入库
81 | 省林业厅宿舍地块项目 | 33400 | 0 | 预备 | 2026/12 | 2028/12 | 占地面积约20.3亩，征迁房屋面积2.18万平方米，户数151户。 | 鼓楼区南街街道 | 社会事业 | 新申报 | 办理前期相关手续工作 | 福州市鼓楼区城建房屋征收工程处 |  |  | 预计暂无法入库
82 | 省委党校住宅区地块项目 | 52828 | 0 | 预备 | 2026/12 | 2028/12 | 占地面积约40亩，276户。 | 鼓楼区南街街道 | 社会事业 | 新申报 | 办理前期相关手续工作 | 福州市鼓楼区城建房屋征收工程处 |  |  | 预计暂无法入库